泉州市鲤城区发展和改革局

2022年度粮食风险基金项目

绩效评价报告

福荣信绩〔2023〕LC08-04号

| 项目名称： | 2022年度粮食风险基金项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市鲤城区发展和改革局 |
| 项目资金： | 758万元 |
| 评价年度： | 2022年度 |
| 评价机构： | 福建荣信会计师事务所有限公司 |

2023年8月28日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪德宁 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18359269983 |  |
| 2 | 林立德 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18905956009 |  |
| 3 | 冯春雷 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18679221908 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价指标确定原则	5

（三）评价方法及评价标准	6

（四）评价指标体系及评分标准	6

（五）绩效评价工作过程	7

三、评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况（分值20分，得分14分）	9

（二）项目过程情况（分值20分，得分16分）	12

（三）项目产出情况（分值30分，得分27分）	14

（四）项目效益情况（分值30分，得分30分）	16

五、主要成效和存在问题	18

（一）主要成效	18

（二）存在主要问题	19

六、改进建议	19

（一）加强监督管理，保障粮食安全	19

（二）依规申请和拨付资金，保障粮油储备工作	20

七、其他需要说明的问题	20

八、附件	20

泉州市鲤城区发展和改革局

2022年度粮食风险基金项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《中共鲤城区委办公室 鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）、《鲤城区财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2022〕39号）、《鲤城区财政局关于开展2022年度粮食风险基金项目绩效重点评价工作的通知》等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目专项资金（含上级资金）758万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《泉州市鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目单位基本情况

泉州市鲤城区发展和改革局的主要职责是：

负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

（1）负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理。

（2）承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理。

（3）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题。

（4）推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

2.项目背景

为贯彻落实十九大四中全会精神和习近平总书记关于“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的重要指示，根据《福建省人民政府贯彻国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的决定的实施办法》以及《国务院办公厅转发财政部、中国农业发展银行关于完善粮食风险基金管理办法的通知》（国办发〔1998〕17号）的精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真落实粮食安全省长责任制，切实加强粮食风险基金的管理，充分发挥粮食风险基金的调控作用，保护生产者和消费者利益，保障粮食安全，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，维护社会稳定。

3.项目主要内容

根据《泉州市人民政府关于落实新增地方粮食储备规模的通知》（泉政文）〔2020〕20号文件要求，增加粮食储备规模和应急成品粮储备量，在47万吨粮食储备规模的基础上，增加1.2万吨，使全市储备规模达到48.2万吨；同时，在48.2万吨总储备规模不变的情况下，调整增加1万吨应急成品粮储备，使应急成品粮储备达到2万吨，市、县两级要抓紧落实新增加的粮食储备规模和应急成品粮储备量，确保在2020年12月底前如数储备到位。其中鲤城区地方储备规模在原规模30000吨的基础上，新增规模700吨，总规模30700吨，应急成品粮储备规模在原规模600吨的基础上，新增规模大米600吨，总规模1200吨。

区发改局根据预算管理的要求，审核承储单位上级主管企业按照区政府确定的储备粮油规模和当年的费用标准测算年度所需费用，包括保管费用（含损耗）、轮换费用（含价差）、贷款利息等，对审核承储单位上级主管企业编制的粮食风险基金支出预算进行审核；审核粮食承储单位储备费用及轮换差价补贴申请，并负责承储单位日常粮食风险基金使用的监督管理。

区级储备粮油的保管费用、轮换费用标准由区财政局根据当地物价水平、消费水平、物流成本、人员工资、生产资料价格等的变动适时调整，以确保储粮保管费用、轮换差价等的支出，满足安全储粮的需要。区级储备粮油保管费用及利息包干补贴按以下标准执行：

（1）区级储备原粮保管费用为每年每吨补贴140元，存储到市储备粮油公司的区级储备原粮保管费用按市储备粮联席会议核定标准执行。根据泉州市人民政府专题会议纪要《泉州市储备粮油管理有限公司管理体制专题会议纪要》（〔2020〕143号），自2021年起储备粮保管费标准由2013年核定的140元/吨/年调整为150元/吨/年。

（2）区级储备成品粮保管费用为每年每吨480元（含轮换费用）。

（3）区级储备原粮和成品粮贷款利息按实拨付。

（4）区级储备食用油保管费用及利息包干补贴为每年每吨1250元（含轮换费用）。

储备粮油保管费用包干补贴实施超支不补，结余留用。由财政局按季预拨、年终结算，确保补贴费用及时拨付至承储单位。

4. 资金投入和使用情况

项目预算1372万元。2022年度粮食风险基金实际支出758万元，根据泉州市储各粮油管理有限公司关于区储备粮费用及利息的报告，主要用于两个方面。一是支付政策性储备粮食购粮贷款利息2,326,981.00元；二是支付2022年度政策性储备粮保管费用3,342,520.00元；其他支付政策性储备粮食轮换差价未提供相关资料。

2022年3月拨付粮食风险基金金额390万元；2022年6月拨付粮食风险基金金额260万元；2022年12月拨付粮食风险基金金额108万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

执行国家有关粮食和物资储备工作的方针、政策、法规，负责区级储备粮行政管理，粮食风险基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。

2.阶段性目标

加强对地方储备粮油的监管，落实地方储备任务，确保储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，管理规范。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目专项资金（含上级资金）758万元。绩效评价范围覆盖鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价粮食风险基金项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、23个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件一《泉州市鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2022〕39号）、《鲤城区财政局关于开展2022年度粮食风险基金项目绩效重点评价工作的通知》等文件要求，结合鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目专项资金绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、发展和改革局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效进行分析，完成鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和发展和改革局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目相关资料，与鲤城区发展和改革局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目决策、过程、产出和效益等方面进行评价。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分87分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《鲤城区财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2022〕39号）、《鲤城区财政局关于开展2022年度粮食风险基金项目绩效重点评价工作的通知》等文件，对鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目进行绩效评价。鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效主要从项目决策、过程、产出和效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分14分）

1.项目立项（分值6分）

（1）立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目根据泉州市人民政府关于落实新增地方粮食储备规模的通知（泉政文〔2020〕20号）、《鲤城区区级储备粮油财务管理规定》（泉鲤财政〔2020〕82号）等文件立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与鲤城区发展和改革局部门职责范围相符，系鲤城区发展和改革局部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

（2）立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目按照规定的程序设立，项目申报预算已由财政局批复（泉鲤财政〔2022〕001号），审批文件、材料符合上级文件要求，且事前经过集体决策。本项得分3分。

2. 绩效目标（分值6分）

（1）绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目编制了绩效目标申报表，其中制定绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。绩效目标表中项目概况表述为：2022年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于2022年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴，没有含轮换差价补助，其表述不完整。本项酌情扣1分，得分2分。

（2）绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效目标表中能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但没有含轮换差价补助的绩效目标，本项酌情扣1分，得分2分。

3. 资金投入（分值8分）

（1）预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目年初预算金额1372万元，预算根据储备量、贷款利息、轮换差价和补贴标准进行计算，实际支付金额758万元，差额主要为轮换差价补助。预算金额与实际支付金额差额较大，且未提供年初预算编制依据，本项酌情扣2分，得分2分。

（2）资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目预算资金分配依据充分，但没有轮换差价的具体分配方式和金额，本项酌情扣2分，得分2分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分16分）

1. 资金管理（分值12分）

（1）资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目专项资金758万元（年初预算1372万元，调整为758万元），资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=758/758×100%=100%。本项得分4分。

（2）预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目实际到位资金758万元，2022年度实际支出758万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=758/758×100%=100%。本项得分4分。

（3）资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评分标准为“资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符扣1分”。

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目提供的资金支付资料符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。但未提供完整的支付申请资料，本项酌情扣2分，得分2分。

2. 组织实施（分值8分）

（1）管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评分标准为“制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符扣2分”。

鲤城区发展和改革局相关的财务和业务管理制度有《鲤城区区级粮食风险基金管理暂行规定》、《鲤城区区级储备粮油财务管理规定》等。本项得分4分。

（2）制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评分标准为“遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。一项不符扣2分”。

鲤城区发展和改革局遵守相关法律法规和管理制度规定，根据泉州市储备粮油管理有限公司拨付申请，经审核后由鲤城区财政局国库支付中心审核后发放。但未提供完整的支付申请资料，本项酌情扣2分，得分2分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分27分）

1.产出数量（分值12分）

（1）区级储备原粮数量（分值4分）

“区级储备原粮数量”指标主要反映和考核完成区级储备原粮数量情况。评分标准为“区级储备原粮数量≥31600吨得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

根据提供资料，截止2022年12月，储备早谷9400吨，储备晚谷8886吨，储备小麦11600吨，储备应急大米数量1200吨（折合成原粮1714吨），本项得分4分。

（2）区级储备食用油数量（分值4分）

“区级储备食用油数量”指标主要反映和考核完成区级储备食用油数量情况。评分标准为“区级储备食用油数量≥400吨得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

储备食用油数量400吨，本项得分4分。

（3）储备粮轮换数量（分值4分）

“储备粮轮换数量”指标主要反映和考核根据轮换计划完成储备粮轮换数量情况。评分标准为“储备粮轮换数量≥11582吨得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

根据《鲤城区粮储局关于调整2022年度地方储备粮轮换计划的请示》（泉鲤粮储〔2022〕7号）和《鲤城区粮食和物资储备局关于调整2022年度地方储备粮轮换计划的通知》（泉鲤粮储〔2022〕9号），完成储备粮轮换数量稻谷5400吨，小麦6182吨。本项得分4分。

2.产出质量（分值6分）

产出质量通过“符合储备粮油标准”三级指标进行评价。“符合储备粮油标准”指标主要反映和考核储备粮油符合储备粮油标准情况。评分标准为“储备粮储存一年以上的自然损耗率≤0.2%，每增加10%扣1分，扣完为止”。

根据粮库储粮损失损耗调查工作底稿，小麦销售（轮换）量3594.39吨，损耗量5.36顿；稻谷（轮换）量8000吨，损耗量16.31顿。损耗率分别为0.1491%和0.2039%。本项酌情扣1分，得分5分。

3.产出时效（分值8分）

（1）按计划完成轮换任务（分值4分）

“按计划完成轮换任务”指标主要反映和考核按计划完成轮换任务情况。评分标准为“按计划完成轮换数量≥11582吨得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

轮空期稻谷、小麦不得超过4个月，散装食用油不得超过3个月，如遇特殊情况确需延长轮空期，须批准同意。轮空期时间从粮油出库平均月至入库平均月计算，不足一月算一月。根据泉州市储各粮油管理有限公司关于区储备粮费用及利息的报告（泉储粮〔2022〕92号），轮换（轮入）小麦6182吨成交日期为2022年7月29日，轮换晚谷5400吨成交日期为2022年9月30日，按计划完成轮换数量11582吨。轮出交易竞价时间为2022年6月8日，轮空期没有超过4个月。本项得分4分。

（2）基金资金到位及时性（分值4分）

“基金资金到位及时性”指标主要反映和考核粮食风险基金资金按照《鲤城区区级粮食风险基金管理暂行规定》及时拨付到位情况。评分标准为“按规定完成基金资金拨付数量≥758万元得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

截止2022年12月，基金资金758万已拨付到位，本项得分4分。

4.产出成本（分值4分）

产出成本通过“成本控制率”进行评价。成本控制率＝未超出标准支出金额/支出总金额×100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

经审核鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目资金支付情况，除未提供轮换差价资料，其他均符合补助标准。本项酌情扣2分，得分2分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分30分）

1.社会效益（分值8分）

（1）粮食安全事件发生数（分值4分）

“粮食安全事件发生数”指标通过粮食安全事件发生数指标反映和考核粮食风险基金保障粮食市场供应能力情况。评分标准为“发生数为0次得满分，否则得0分”。

经询问，鲤城区粮食安全事件发生数为0次。本项得分4分。

（2）粮油市场稳定性（分值4分）

“维护社会稳定性”指标通过粮食风险基金项目维护粮油市场稳定性内容反映和考核维护粮食价格稳定、维护粮食正常流通秩序情况。评分标准为“维护粮食价格稳定得3分，维护粮食正常流通秩序得2分”。

根据满意度调查问卷情况，粮食风险基金项目维护粮食价格稳定和维护粮食正常流通秩序的效果明显。本项得分4分。

2.经济效益（分值4分）

经济效益通过“保障农民收入”三级指标进行评价。

“保障农民收入”指标通过粮食收购价格的稳定性反映和考核保障农民收入情况。评分标准为“按照国家粮食保护价收购政策进行收购的得满分，否则得0分”。

根据《泉州市级地方储备粮轮换管理工作联席会议纪要》（〔2022〕7号），按照2022年度我省籼稻谷最低收购价以及咨询粮食主产区粮商，并参考省内部分地区专项储备粮稻谷采购交易会成交价格，建议本批次晚籼稻谷采购最高限价为3150元/吨，竞价采购交易会成交结果为2898元/吨。本项得分4分。

3.可持续影响（分值8分）

可持续影响通过“项目政策的持续性”三级指标进行评价。

“项目政策的持续性”指标通过粮食风险基金政策的持续性反映和考核长期可持续影响情况。评分标准为“根据国家法律法规等明确粮食风险基金项目的长期性和稳定性。具有长期性得4分，具有稳定性得4分”。

根据国务院关于印发《粮食风险基金实施意见》的通知（国发〔1994〕31号），粮食是关系国计民生的特殊商品，政府必须进行宏观调控。粮食专项储备制度和粮食风险基金制度是政府对粮食进行宏观调控的最重要的经济手段。粮食风险基金具有明显的长期性和稳定性。本项得分8分。

4.服务对象满意度（分值10分）

服务对象满意度通过“群众满意度”指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“群众满意度≥90%（5分）；80%≤群众满意度＜90%（4分）；70%≤群众满意度＜80%（3分）；群众满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到38份（问卷调查表见附件二），问卷调查结果为群众满意度平均96.29 %，大于90%，本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

一是根据《鲤城区财政局关于转发泉州市财政局关于开展粮食专项资金管理情况自查工作的通知》要求，第一时间组织开展自查自纠。二是对承储单位进行了调整，将原由粮食购销有限公司承储的应急大米1000吨和食用油325吨，以及粮油供应有限公司承储的应急大米200吨和食用油75吨，统一由粮食购销有限公司承储（应急大米1200吨；食用油400吨）。三是制定《委托代储企业选定和代储费用核定标准的规定》，规范委托代储企业的条件、代储费用的核定和标准等，进一步规范储备粮油的管理。

## （二）存在主要问题

1.鲤城区发展和改革局没有对泉州市储备粮油管理有限公司管理情况进行有效监督

鲤城区发展和改革局没有能提供轮换差价的预算、申请、审核、拨付等资料，没有起到完好的监督作用。

2.没有根据泉州市储备粮油管理有限公司申请进行拨付粮食风险基金

泉州市储备粮油管理有限公司2022年3月申请第一季度保管费用和贷款利息1,238,439.00元；2022年5月申请第二季度保管费用和贷款利息1,250,707.00元；2022年8月申请第三季度保管费用和贷款利息1,394,673.00元；2022年12月申请第四季度保管费用和贷款利息1,785,682.00元；区发展和改革局2022年3月拨付粮食风险基金3,900,000.00元；2022年6月拨付粮食风险基金2,600,000.00元；2022年12月拨付粮食风险基金1,080,000.00元。

# 六、改进建议

## （一）加强监督管理，保障粮食安全

建议鲤城区发展和改革局按照《鲤城区区级粮食风险基金管理暂行规定》和《鲤城区区级储备粮油财务管理规定》，根据预算管理的要求，审核承储单位上级主管企业按照区政府确定的储备粮油规模和当年的费用标准测算年度所需费用，包括保管费用（含损耗）、轮换费用（含价差）、贷款利息等，对审核承储单位上级主管企业编制的粮食风险基金支出预算进行审核；审核粮食承储单位储备费用及轮换差价补贴申请，并负责承储单位日常粮食风险基金使用的监督管理。

## （二）依规申请和拨付资金，保障粮油储备工作

建议鲤城区发展和改革局根据《鲤城区区级粮食风险基金管理暂行规定》和《鲤城区区级储备粮油财务管理规定》，储备粮油保管费用包干补贴实施超支不补，结余留用。由财政局按季预拨、年终结算，确保补贴费用及时拨付至承储单位。发展和改革局审核粮食承储单位储备费用及轮换差价补贴申请，提出粮食储备企业用款申请。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

附件一《泉州市鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价指标体系及分值表》

附件二《鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价满意度调查问卷》

附件二

鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目绩效评价
满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区发展和改革局2022年度粮食风险基金项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

福建荣信会计师事务所有限公司

2023年8月15日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解粮食风险基金项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 粮油管理有限公司在收购粮食时是否按照国家粮食收购政策执行？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 3 | 粮食入库、储存及出库，保管员对粮食管理是否尽职尽责？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 4 | 粮油管理有限公司的工作开展是否保障了农民的基本利益？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 5 | 粮食收购期间，是否做到随到随收、优质服务、公平交易？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您觉得粮食风险基金的实施是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您觉得粮食风险基金的实施是否确保粮食价格稳定？（效果显著10分；效果较显著4-9分；效果一般1-3分；效果差0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您觉得粮食风险基金的实施是否维护粮食正常流通秩序？（效果显著10分；效果较显著4-9分；效果一般1-3分；效果差0分） | 10 |  |  |
| 9 | 您认为粮油管理有限公司工作开展是否存在不足之处？（存在3项及以上0分，存在2项1-5分，存在1项6-9分，不存在10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 10 | 您对粮油管理有限公司工作开展是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |