泉州市鲤城区公共卫生服务二期项目

事中绩效评价报告

泉立诚绩〔2024〕LC09-01号

| 项目名称： | 公共卫生服务二期项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市鲤城区卫生健康局 |
| 项目资金： | 3500万元 |
| 评价年度： | 2023年 |
| 评价机构： | 泉州市立诚房地产评估有限公司 |

2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯春雷 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 18679221908 |  |
| 2 | 陈国侯 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 13906998403 |  |
| 3 | 冯旭野 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 助理 | 13237915816 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价指标确定原则	3

（五）绩效评价工作过程	5

三、评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况（分值20分，得分17.5分）	6

（二）项目过程情况（分值20分，得分19分）	8

（三）项目产出情况（分值30分，得分27分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）	12

五、主要成效和存在问题	14

（一）主要成效	14

（二）存在问题	15

六、改进建议	16

（一）科学设置指标，完善绩效指标体系	16

（二）强化专项管理，完善内部控制制度	16

（三）加强项目监控，即时跟踪项目进度	16

七、其他需要说明的问题	16

八、附件	16

泉州市鲤城区公共卫生服务二期项目

事中绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区卫生健康局公共卫生服务二期项目开展事中绩效评价工作。

本次事中绩效评价的对象是财政预算下拨的鲤城区公共卫生服务二期项目资金3500万元。事中绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《泉州市鲤城区公共卫生服务二期项目事中绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目主要内容

公共卫生服务二期项目主要建设内容为新建一栋地上15层地下2层的医疗综合楼及配电、消防、污水处理等相应配套设施。总建筑面积39236平方米，其中地上计容建筑面积25136平方米，地下不计容建筑面积14100平方米。

2.资金投入情况

项目总投资估算28,941.21万元，其中工程费用24,339.59万元，工程建设其他费用1,954.12万元，预备费2,103.50万元，建设期利息544万元。建筑安装工程招标控制价22,755.1475 万元，2023年8月8日通过公开招标确定施工单位为中建海峡建设发展有限公司，中标价为15,528.455万元，项目合同工期为730日历日。

截至2023年12月，鲤城区卫生健康局支付3,500.00万元，其中工程款（农民工工资）1,194.16万元、前期费用2,305.84万元。

3.项目完成情况

公共卫生服务二期项目完成前期工作，土方工程施工完毕。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

解决人民群众“看病难、看病贵”的国计民生问题，是保障人民生命，提高人们健康水平的民生工程；改善鲤城区的卫生科技环境，培养卫生科技人才，扩大地区卫生医疗机构规模，带动地区医疗卫生事业的发展。

2.阶段性目标

2023年9月施工准备，2023年10月至2024年7月土建施工，2024年4月至9月安装及装修，2024年10月至11月设备调试，2024年12月竣工验收。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对鲤城区公共卫生服务二期项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区公共卫生服务二期项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区公共卫生服务二期项目。绩效评价范围覆盖鲤城区公共卫生服务二期项目决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价建设项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、21个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和专项债券申报；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益和满意度等，详见附件《事中绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

泉州市立诚房地产评估有限公司组织专业人员，成立鲤城区公共卫生服务二期项目事中绩效评价工作小组。事中绩效评价工作小组按照《福建省财政厅关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（闽财债管〔2021〕50号）、《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2022〕39号）等文件要求，结合鲤城区公共卫生服务二期项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对鲤城区公共卫生服务二期项目绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定鲤城区公共卫生服务二期项目事中绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、卫生健康局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对鲤城区公共卫生服务二期项目绩效进行分析，完成鲤城区公共卫生服务二期项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和卫生健康局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市鲤城区公共卫生服务二期项目事中绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了鲤城区公共卫生服务二期项目相关资料，与鲤城区卫生健康局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对鲤城区公共卫生服务二期项目决策、过程、产出与效益等方面进行评价。

鲤城区公共卫生服务二期项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益事中绩效目标基本完成，执行情况较好，基本达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分91.50分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（分值20分，得分17.5分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、需求申报合理性两方面进行评价。

- 1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

鲤城区公共卫生服务二期项目系医疗建设项目，符合《福建省“十四五”卫生健康发展专项规划》《福建省“十四五”规划和2035年远景目标》《泉州市城市总体规划》和国家产业政策。本项得分3分。

- 2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区公共卫生服务二期项目按照规定的程序设立，2022年11月编制了项目建议书，经泉州市鲤城区发展和改革局批复（文号：泉鲤发改审〔2022〕3号），2023年1月份编制可行性研究报告，经过专家论证。本项得分3分。

- 3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鲤城区公共卫生服务二期项目编制了绩效目标申报表，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益和服务对象满意度等二级指标并进行细化和量化，但数量指标下设“项目收入实现率”三级指标，项目收入与经济效益相关，与数量关联性不大，不妥当。本项酌情扣1分，得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区公共卫生服务二期项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数基本相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

鲤城区公共卫生服务二期项目可行性研究报告中项目总投资28941.21万元，其中工程费用24339.59万元，工程建设其他费用1954.13万元，预备费2103.50万元，建设期利息544万元。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。本项得3分。

6.需求申报合理性（分值4分）

需求申报合理性主要评价项目专项债券资金需求是否经过科学论证，需求额度与年度实际需求是否相适应，用以反映和考核专项债券资金需求申报的科学性、合理性情况。

鲤城区公共卫生服务二期项目需求申报经过科学论证，编制《项目运营收支预测表》，资金需求测算依据较充分，资金需求额度与年度工作任务基本相匹配。本项得3.5分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分19分）

项目过程下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、债券资金支付率和资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性和制度执行有效性两方面进行评价。

- 1.资金到位率（分值4分）

资金到位率指标主要评价项目单位实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（年初预算中实际到位资金/年初预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

鲤城区公共卫生服务二期项目预算资金3500万元，实际到位资金3500万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=3500/3500×100%=100%。本项得分4分。

- 2.债券资金支付率（分值4分）

债券资金支付率指标主要评价项目单位实际使用债券资金占该项目债券到位资金的比例，用以反映或考核债券资金在项目单位的使用进度情况。评分标准为“债券资金支付率=100%（8分）；95%≤债券资金支付率﹤100%（6分）；90%≤债券资金支付率﹤95%（4分）；80%≤债券资金支付率﹤90%（2分）；债券资金支付率﹤70%（0分）”。

鲤城区公共卫生服务二期项目单位实际使用债券资金3500万元，实际到位债券资金3500万元。债券资金支付率=项目单位实际使用债券资金/已到位债券资金×100%=3500/3500×100%=100%。本项得分4分。

- 3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

检查鲤城区公共卫生服务二期项目专项资金使用情况，工程款（农民工工资）和前期费用支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

- 4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

鲤城区卫生健康局制定了《鲤城区卫生健康局财务管理制度》，采购业务执行政府采购制度，未制订专项资金管理办法。本项酌情扣1分，得分3分。

- 5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

鲤城区公共卫生服务二期项目基本遵守相关法律法规和管理制度规定，款项支付时经办人和证明人签字、分管领导审核，经主管领导审批，由鲤城区国库支付中心审核后予以发放。本项得分4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分27分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。其中产出数量指标权重为15%，从基础工程完成量、前期工作项数两个方面进行评价；产出质量指标权重为5%，通过工程建设质量合格率评价；产出时效权重为5%，通过进度达成率评价；产出成本权重为5%，通过成本控制率评价。

1.基础工程完成量（分值8分）

“基础工程完成量”指标主要反映和考核基础工程产出数量目标实现程度。评分标准为“基础工程完成12000平方米及以上得满分，每少100平方米扣1分，扣完为止”。

鲤城区公共卫生服务二期项目基础工程完成12918平方米。本项得分8分。

2.前期工作项数（分值7分）

“前期工作项数”指标主要反映和考核前期工作产出数量目标实现程度。评分标准为“完成前期可研、勘察、设计、招标代理得满分，每少1项扣2分，扣完为止”。

公共卫生服务二期项目前期可研、设计、勘察等工作基本完成。本项得分7分。

3.工程建设质量合格率（分值5分）

“工程建设质量合格率”指标旨在反映和考核工程建设质量目标实现程度。评分标准为“工程建设质量合格率=100%（5分）；98%≤工程建设质量合格率＜100%（4分）；95%≤工程建设质量合格率＜98%（3分）90%≤工程建设质量合格率＜95%（2分）；工程建设质量合格率＜90%（0分）”。

查阅公共卫生服务二期项目相关材料，未发现工程质量不符合情形。本项得分5分。

- 4.进度达成率（分值5分）

“进度达成率”指标通过比较项目实际进度与计划进度，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“进度达成率=100%（5分）；95%≤进度达成率＜100%（4分）；90%≤进度达成率＜95%（3分）；80%≤进度达成率＜90%（2分）；进度达成率＜80%（0分）”。

经询问了解，公共卫生服务二期项目工程实际进度与计划进度比较，进度达成率90%以上。本项得分3分。

- 5.成本控制率（分值5分）

成本控制率＝中标价/招标控制价×100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

查阅公共卫生服务二期项目预算资料和施工合同，工程中标价15,528.455万元，招标控制价为16,921.2553万元。成本控制率=15,528.455/16,921.2553×100%=91.77%。本项得分5分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分28分）

- 项目效益通过社会效益、生态效益和满意度等四个方面进行评价。其中社会效益指标权重为15%，从社会岗位增加率、社会稳定性、医疗卫生服务能力等三个方面进行评价；生态效益指标权重为5%，通过环境影响度评价；满意度权重为10%，通过群众满意度评价。

- 1.社会岗位增加率（分值5分）

“社会岗位增加率”指标旨在反映和考核鲤城区公共卫生服务二期项目就业方面社会效益目标实现程度。评分标准为“社会就业岗位增加得满分，反之得零分”。

公共卫生服务二期项目施工时，由施工单位安排建筑工人现场施工，增加施工人员岗位，带动农民工就业，项目建成后，医疗服务人员需求增加。本项得分5分。

- 2.社会稳定性（分值5分）

“社会稳定性”指标旨在反映和考核鲤城区公共卫生服务二期项目社会稳定方面效益目标实现程度。评分标准为“无社会稳定性风险（5分）；社会稳定性风险较低（4分）；社会稳定性风险一般（3分）；社会稳定性风险较高（2分）；社会稳定性风险非常高（0分）”。

鲤城区卫生健康局委托福建欣实信工程技术有限公司对公共卫生服务二期项目从合法性、建设的合理性、实施可行性、实施可控性、利益相关者的意见和诉求等方面开展社会稳定风险评估，预期的综合风险等级评估结果为低风险，可以通过有效工作可防范和化解矛盾。本项得分4分。

3.医疗卫生服务能力（分值5分）

“医疗卫生服务能力”指标旨在反映和考核鲤城区公共卫生服务二期项目医疗卫生服务能力方面目标实现程度。评分标准为“根据国家法律法规等明确计生项目的各项扶持和补助政策的长期性和稳定性。具有长期性得3分，具有稳定性得2分”。

- 据鲤城区卫生健康局提供的项目基本情况，公共卫生服务二期项目医院定位：二级甲等医院、区医养结合医院，功能定位：以妇幼预防保健、老年康养、健康体检为主的“大专科，小综合”医院。项目建成后，能够提升鲤城区医疗卫生服务综合能力，健全鲤城区民生工程，增进民生福祉，持续促进区域可持续发展。本项得分5分。

- 4.环境影响度（分值5分）

“环境影响度”指标旨在反映和考核鲤城区公共卫生服务二期项目生态效益目标实现程度。评分标准为“施工过程中产生的扬尘、废水、噪声、固体废物等不影响周边群众生活环境（5分）；影响较低（4分）；影响一般（3分）；影响较大（2分）；严重影响（0分）”。

公共卫生服务二期项目施工单位中建海峡（泉州）建设发展有限公司制定了施工现场管理制度，施工时设置硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，对工程渣土、建筑垃圾等固废物及时清运，对周边群众产生的影响较低。本项酌情扣1分，得分4分。

- 5.服务对象满意度（分值10分）

服务对象满意度通过“群众满意度”指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（10分）；80%≤满意度＜90%（8分）；70%≤满意度＜80%（6分）；60%≤满意度＜70%（4分）；满意度＜60%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到48份，问卷调查结果为群众满意度平均97.6%，大于90%，本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

一是通过公开招标，降低采购成本。鲤城区公共卫生服务二期项目招标控制价16,921.2553万元、中标价15,528.455万元，成本控制率为91.77%，采购成本节约1,392.8003万元，成本节约率8.23%。

二是项目充分论证，实施事前评估。鲤城区卫生健康局委托福建海洋规划设计院有限公司协作对公共卫生服务二期项目就项目建设的必要性、可行性、经济性、效益方面等进行可行性研究，并经专家论证，同时开展公共卫生服务二期项目合法性、建设的合理性、实施可行性、实施可控性、利益相关者方面的社会稳定风险评估，实施事前论证和评估，确保项目建设完成后达到预期效益。

## （二）存在问题

1.产出数量指标设计不当

编制了绩效目标申报表，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益和服务对象满意度等二级指标并进行细化和量化。但项目实施方案中数量指标下设“项目收入实现率”三级指标不恰当，项目收入与经济效益相关，与数量关联性不大，且与鲤城区公共卫生服务中心二期债券项目绩效目标表产出数量指标“建设项目数”不符。

2.专项资金管理规定欠缺

鲤城区卫生健康局制定了《鲤城区卫生健康局财务管理制度》，明确了财务管理岗位职责，规定了资金支出审批、固定资产管理等程序，采购业务执行政府采购制度，但未制订专项资金管理办法以明确专项资金用途、分配。

3.工程实际进度未达预期

按照阶段性目标，公共卫生服务二期项目2023年10月至2024年7月土建施工，2024年4月至9月安装及装修，实际进度未达预期。

# 六、改进建议

## （一）科学设置指标，完善绩效指标体系

建议鲤城区卫生健康局结合公共卫生服务二期项目实际情况，按照高度关联、重点突出、量化易评的原则科学设置指标，优化项目支出绩效指标体系，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑，增加绩效指标审核环节，不断完善绩效指标体系，应用绩效评价结果，从而提升预算绩效管理水平，发挥财政专项资金使用效益。

## （二）强化专项管理，完善内部控制制度

建议鲤城区卫生健康局进一步完善内部控制体系，制订公共卫生服务二期项目专项资金管理办法，明确项目具体内容、用途，规定分配方式，健全问责机制，设置专项资金收支台账，做到专项资金专门核算，确保专款专用。

## （三）加强项目监控，即时跟踪项目进度

建议鲤城区卫生健康局加强项目监控，跟踪工程施工进度，按照合同约定督促代建方或供应商按照进度计划施工，避免项目周期拖延，保障工程及时完工，如期实现改善鲤城区的卫生科技环境，培养卫生科技人才，带动地区医疗卫生事业的发展，解决人民群众“看病难、看病贵”的国计民生问题，提高人们健康水平的总体目标。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

1.泉州市鲤城区公共卫生服务二期项目事中绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区公共卫生服务二期项目事中绩效评价满意度调查问卷

附件2

泉州市鲤城区公共卫生服务二期项目事中绩效评价
满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区公共卫生服务二期项目进行事中绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

泉州市立诚房地产评估有限公司

2024年7月15日

姓名（可匿名）：                                       填写日期：     年   月   日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解鲤城区公共卫生服务二期项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为鲤城区公共卫生服务二期项目建设及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为鲤城区公共卫生服务二期项目建设质量如何？（建设质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为鲤城区公共卫生服务二期项目生态效益如何？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生生态效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为鲤城区公共卫生服务二期项目是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为鲤城区公共卫生服务二期项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对鲤城区公共卫生服务二期项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为鲤城区公共卫生服务二期项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为鲤城区卫生健康局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对鲤城区公共卫生服务二期项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |