鲤城区民政局部门整体支出绩效评价报告

泉立诚绩〔2024〕LC09-02号

| 单 位 名 称： | 鲤城区民政局 |
| --- | --- |
| 评 价 年 度： | 2023年度 |
| 评 价 机 构： | 泉州市立诚房地产评估有限公司 |

2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯春雷 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 18679221908 |  |
| 2 | 陈国侯 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 13906998403 |  |
| 3 | 冯旭野 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 助理 | 13237915816 |  |

目  录

一、部门概况	1

（一）机构职能	1

（二）人员结构	2

（三）整体收支情况	2

（四）部门目标实现情况	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）工作方案设计阶段	3

（二）资料采集分析阶段	3

（三）评价报告形成阶段	3

三、绩效评价指标体系及评价标准	3

四、部门整体支出绩效评价分析	4

（一）投入情况（分值20分，得分17分）	4

（二）过程管理（分值20分，得分19.28分）	7

（三）产出（分值30分，得分28.5分）	11

（四）效益（分值30分，得分26分）	16

五、存在问题	19

（一）个别绩效指标设置不合理	19

（二）专项资金管理规定不具体	19

（三）固定资产盘点工作不规范	19

（四）个别建设项目完成不及时	19

六、评价结论	20

七、改进建议	20

（一）强化绩效管理，完善绩效指标体系	20

（二）完善内控制度，精细管理专项资金	20

（三）强化资产管理，细化资产盘点工作	20

八、其他需要说明的事项	21

2023年度鲤城区民政局部门整体支出

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区民政局部门整体支出资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2023年度鲤城区民政局部门整体支出预算数，包括项目支出和基本支出。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、实地调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2023年度鲤城区民政局部门整体支出绩效评价报告》。

# 一、部门概况

## （一）机构职能

鲤城区民政局部门内设办公室、社会救助与福利慈善股、基层政权建设与社区治理股、社会事务股（行政审核审批股），主要职责是：主管救济、低保、基层政权、社区建设、养老服务、社会福利、社会组织管理、婚姻收养登记、殡葬管理、区划地名、界线管理、老区工作、慈善、责承担全区“三无”老人的赡养和护理及未成年人救助保护方面事务性工作，依法依规做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作等社会事务。

## （二）人员结构

- 鲤城区民政局部门2023年度编制共38人，实有在职人数37人。

## （三）整体收支情况

鲤城区民政局部门2023年度部门整体收入预算数6,690.75万元，预算调整后收入5,529.12万元，支出5,203.54万元（其中基本支出2,149.05万元、项目支出 3,054.49万元）。

## （四）部门目标实现情况

总体目标：落实优化现有高龄补贴制度，为鲤城区80周岁以上老人发放高龄补贴；为养老机构及居家养老服务站提供运营补贴，提高老年人的生活质量。及时足额发放低保金，对符合条件的特困人员及时依规定纳入救助范围。保障社会散居孤儿的基本生活，做好低收入家庭、救急难日常服务工作。为残疾人的生活和护理提供补助。负责社会团体的成立、变更、注销的登记或备案；负责对有关婚姻状况声明的监督，审查当事人是否具备结婚、离婚、补发婚姻登记证、撤销受胁迫婚姻的条件；办理婚姻登记手续，签发婚姻登记证；建立婚姻、收养登记档案；办理收养、解除收养登记；发放民政局、民政事务服务中心人员工资及各项津补贴。

完成情况：夯实社会救助兜底保障，完善社区治理体系建设，加强社会事务管理；着力提升养老服务水平；基层治理数字化，打造社区共建共享信息平台；落实主动发现机制，实现从“人找政策”向“政策找人”转变；推进居家社区养老服务提档升级；建设鲤城区骨灰堂管理系统，推动殡葬领域规范化管理。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）工作方案设计阶段

成立绩效评价工作小组，收集部门整体支出和专项资金年初绩效目标和年度自评报告等材料，按计划与要求对2023年度鲤城区民政局部门整体支出绩效评价工作进行调研方案设计。

## （二）资料采集分析阶段

绩效评价工作小组收集项目相关政策文件和制度等资料，审查部门整体支出资金拨付、使用及管理情况和制度建设执行情况，比对、分析绩效目标实现程度。

## （三）评价报告形成阶段

围绕部门目标设置、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和效益情况逐项开展绩效评价、分析，形成绩效报告，针对评价中发现的问题，提出合理化建议，以改进预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

# 三、绩效评价指标体系及评价标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省和泉州市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕投入、过程、产出与效益四个方面设计绩效评价指标以及评价标准和分值。指标体系共设置3个一级指标、12个二级指标、38个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“投入”20分，主要体现目标设置、预算编制与配置、制度保障情况；“过程”20分，主要体现预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、职责履行等情况；“效益”30分，主要体现社会效益、经济效益和服务对象满意度等。绩效评价指标体系及评价标准具体参见《鲤城区民政局部门整体支出绩效评价指标体系及分值表》。

根据福建省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照财预〔2013〕53号文中预算绩效评价共性指标体系，结合鲤城区民政局部门整体支出的实际情况，绩效评价方法采用因素分析法、目标预定与实施效果比较法等。

# 四、部门整体支出绩效评价分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅了鲤城区民政局部门整体支出相关资料，与鲤城区民政局部门的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2023年度鲤城区民政局部门整体支出投入、过程、产出与效益等方面进行综合评价。

## （一）投入情况（分值20分，得分17分）

投入设置目标设置、预算编制与配置、制度保障三个二级指标。其中目标设置权重为8%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；预算编制与配置指标权重为10%，从部门预算编制情况、在职人员控制率、职责明确三方面进行评价；制度保障指标权重为2%，从管理制度健全性进行评价。

1.绩效目标合理性（分值4分）

“绩效目标合理性”主要评价部门（单位）所设立的整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）是否符合客观实际，部门设立的专项资金绩效目标是否依据充分、明确、细化和量化。

查阅鲤城区民政局部门提供的绩效目标申报表等资料，“福蕾行动计划”和示范点创建市级补助资金产出数量指标“街道社工派驻人数”赋值“≥60个”，实际派驻社工及志愿者为23人，相差较大。本项酌情扣0.5分，本项得分3.5分。

2.绩效目标明确性（分值4分）

“绩效指标明确性”主要评价部门（单位）依据整体绩效目标（政府绩效考核的年度目标）所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和评价部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

查阅鲤城区民政局部门提供的绩效目标申报表，鲤城区民政局部门根据资金预算情况将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本项得分4分。

3.部门预算编制情况（分值4分）

“部门预算编制情况”主要评价部门（单位）在编制年初部门预算时候是否按照区财政局的要求进行编制，用以反映部门编制预算的科学性、合理性情况。

查阅鲤城区民政局部门2023年度部门预算情况，鲤城区民政局部门预算编制基本符合要求，综合考虑存在预算调整、个别项目取消等情况，本项扣1分，得分3分。

4.在职人员控制率（分值3分）

“在职人员控制率”主要评价部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。评价标准为“在职人员控制率小等于100%的，得满分；在职人员控制率大等于115%的，得0分；在职人员控制率在100%-115%之间的，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值”。

泉州市鲤城区民政局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（9+28）/38×100%=97.37%。本项得分3分。

5.职责明确（分值3分）

“职责明确”主要评价部门（单位）在整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）中的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门（单位）工作的目的性与计划性。评价标准为“部门（单位）在整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）中的职责设定完全符合‘三定’方案中所赋予的职责（3分）；基本符合（2分）；符合程度一般（1分）；符合程度较低（0分）”。

检查整体支出绩效目标职责履行指标，比对鲤城区民政局部门职能配置、内设机构和人员编制规定，绩效考核的年度目标中的职责设定基本符合“三定”方案中所赋予的职责。本项得分2分。

6.管理制度健全性（分值2分）

“管理制度健全性”主要评价部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价标准为“已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度（1分）；相关管理制度健全（1分）”。

鲤城区民政局部门制定了《党组（领导班子）贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》《鲤城区民政局财务管理制度》《鲤城区民政局政府采购内部控制管理制度》等内部控制制度，但涉及专项经费管理相关规定较为简单，不具体。本项酌情扣0.5分，得分1.5分。

## （二）过程管理（分值20分，得分19.28分）

过程管理设置预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标。其中预算执行权重为6%，从支出预算完成率、支出预算调整率、结转结余率三方面进行评价；预算管理指标权重为12%，从公用经费控制率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、政府采购合规性、基础信息完善性、预决算信息公开性等六方面进行评价；资产管理指标权重为2%，通过资产管理完整性进行评价。

1.支出预算完成率（分值2分）

“支出预算完成率”指标通过对部门（单位）本年度支出预算完成数与支出预算数的比较，反映和评价部门（单位）支出预算的完成程度。支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算数）×100%。评价标准为“完成率大于或等于95%的，得满分；完成率小于或等于85%的，得0分；完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门预算完成率-85%）/10%×该指标分值”。

根据鲤城区民政局提供的2023年收支预算总表、收入支出决算总表数据，支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算数）×100%=5,203.54/5,530.56×100%=94.09%。本项得分=（94.09%-85%）/10%×2=1.82分。

2.支出预算调整率（分值2分）

“支出预算调整率”指标用于评价部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和评价部门（单位）预算的调整程度。支出预算调整率=（支出预算调整数/支出预算数）×100%。评价标准为“调整率等于0的，得满分；调整率大于或等于10%的，得0分；调整率在0-10%之间的，得分=（10%-某部门预算调整率）/10%×该指标分值；特殊事项影响预算调整经提前报批可不予扣分”。

检查鲤城区民政局部门预算情况，存在支出预算调整情形，预算调整经提前报批。本项得分2分。

3.结转结余率（分值2分）

“结转结余率”指标用于衡量部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。评价标准为“结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值”。

鲤城区民政局2023年末结转结余为51.44万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=51.44/5,530.56×100%=0.93%。本项得分=（50%-0.93%）/50%×2=1.96分。

4.公用经费控制率（分值2分）

公用经费控制率指部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。评价标准为“公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；公用经费控制率大等于105%的，得0分；公用经费控制率在100%-105%之间的，得分=（105%-某部门公用经费控制率）/5%×该指标分值”。

鲤城区民政局2023年预算安排公用经费总额96.99万元，实际支出公用经费总额93.41万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100=93.41/96.99×100%=96.31%。本项得分2分。

5.“三公经费”控制率（分值2分）

“三公经费”控制率指部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。评价标准为“‘三公经费’控制率小于或等于100%的，得满分；‘三公经费’控制率大于100%的，得0分”。

鲤城区民政局2023年“三公经费”预算3.36万元，实际支出3.14万元。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）=3.14/3.36×100%=93.45%。本项得分2分。

6.资金使用合规性（分值2分）

“资金使用合规性”部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门（单位）预算资金的规范运行情况。评价标准“符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；有无按照审计等部门提出的整改意见完善管理等情况；资金的拨付有完整的审批过程和手续，对下补助资金是否有专门的资金分配办法或方案（包含测算过程）；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。一项不符扣1分，扣完为止”。

检查鲤城区国家地名信息库更新完善服务类采购项目等支出相关凭证，附采购合同、发票、验收单、会议纪要等经批准后报支，未发现资金截留、挤占挪用、虚列支出的情况。本项得分2分。

7.政府采购合规性（分值2分）

“政府采购合规性”主要评价部门（单位）本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。评价标准“是否按规定编制政府采购预算；政府采购是否提供了资金来源说明；是否编制了政府采购计划表；是否按规定编制资产购置预算；是否有采购办的正式批复；是否存在政府采购未按照规定公开招标、违规采购等违规行为；是否存在采购物品流程不完整等问题。一项不符扣1分，扣完为止”。

检查婚姻家庭辅导项目、闽台养老合作项目试点等项目政府采购情况，未发现不合规情形。本项得分2分。

8.基础信息完善性（分值2分）

“基础信息完善性”主要衡量部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分标准“基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确；一项不符扣1分，扣完为止”。

抽查鲤城区民政局提供的部门预算、决算和会计资料，基础数据信息和会计信息资料较齐全。本项得分2分。

9.预决算信息公开性（分值2分）

“预决算信息公开性”主要评价部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价部门（单位）预决算管理的公开透明情况。评分标准“按规定格式公开预决算信息（1分）；按规定时限公开预决算信息（1分）”。

检查2023年度预决算批复文件及公开情况，鲤城区民政局部门已经按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开预算。本项得分2分。

10.资产管理完整性（分值2分）

“资产管理完整性”主要评价部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门（单位）资产运行情况。评分标准“资产保存完整，有专人保管；资产账务管理合规，账实相符；通用办公设备和办公家具等资产实物量合标；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废是否有完善的制度。报废处置是否合规；单位资产管理制度是否健全、完整、合法；单位房产等重大资产是否违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入是否按照要求收支两条线管理和使用；1项不符扣1分，扣完为止”。

鲤城区民政局部门制定了资产管理制度，提供了《资产明细表》和固定资产盘点表，但固定资产盘点表不规范，未体现账面数、实盘数和盈亏数。本项酌情扣0.5分，得分1.5分。

## （三）产出（分值30分，得分28.5分）

“产出”设置产出数量、职责履行两个二级指标。其中产出数量权重为15%，从高龄补助对象人数、低保户保障补助户数、开展社区服务活动数量、应急照明、喷淋及电气改造栋数、建设微型消防站数、发放临时救助金人次、污水处理费补助户次、长者食堂建设数等八个方面进行评价；职责履行指标权重为15%，从未成年人保护站完成及时性、微型消防站完成及时性、补助发放及时性、社区服务活动开展及时性、未成年人保护站质量合格率、微型消防站质量合格率、应急照明、喷淋及电气改造质量合格率、补助发放准确率等八个方面进行评价。

1.高龄补助对象人数（分值2分）

2023年度高龄计划补助人数≥3000人。评价标准为“享受高龄补贴的老年人数3000人及以上得满分，每少10人扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区民政局2023年度享受高龄补贴的老年人3465人。本项得分2分。

2.低保户保障补助户数（分值2分）

2023年度计划保障低保户570户。评价标准为“2023年度保障低保户570户及以上得满分，每少1户扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区民政局2023年度保障低保570户计878人。本项得分2分。

3.开展社区服务活动数量（分值2分）

2023年度计划开展社区服务活动8场次。评价标准为“开展社区服务活动8场次及以上得满分，每少1场次扣0.5分，扣完为止”。

鲤城区民政局2023年度开展社区服务活动10场次。本项得分2分。

4.应急照明、喷淋及电气改造栋数（分值2分）

2023年度应急照明、喷淋及电气计划改造4栋。评价标准为“应急照明、喷淋及电气改造4栋及以上得满分，每少1栋扣0.5分”。

鲤城区民政局2023年度应急照明、喷淋及电气实际改造4栋。本项得分2分。

5.建设微型消防站数（分值2分）

2023年度计划建设10个微型消防站。评价标准为“2023年度建设微型消防站10个及以上得满分，每少1个扣0.5分，扣完为止”。

2023年度，鲤城区民政局实际建设9个微型消防站。本项得分1.5分。

6.发放临时救助金人次（分值2分）

2023年度计划发放临时救助金3000人次。评价标准为“发放临时救助金3000人次及以上得满分，每少1人次扣0.1分，扣完为止”。

2023年度，鲤城区民政局实际发放临时救助金3777人次。本项得分2分。

7.污水处理费补助户次（分值2分）

2023年度污水处理费计划补助600户次。评价标准为“污水处理费补助600户次及以上得满分，每少1户次扣0.1分，扣完为止”。

2023年度，鲤城区民政局实际补助污水处理费1441户次。本项得分2分。

8.长者食堂建设数（分值1分）

2023年度计划建设长者食堂建设2个。评价标准为“建设长者食堂建设2个及以上得满分，每少1个扣0.5分”。

2023年度，鲤城区民政局实际建设长者食堂3个。本项得分1分。

9.未成年人保护站完成及时性（分值2分）

“未成年人保护站完成及时性”指标反映和考核未成年人保护站建设时效目标实现程度。评价标准为“未成年人保护站建设按时完成得满分，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止”。

鲤城区民政局未成年人保护站延迟1个月完成。本项得分1.5分。

10.微型消防站完成及时性（分值2分）

“微型消防站完成及时性”指标反映和考核微型消防站建设时效目标实现程度。评价标准为“微型消防站按时完成得满分，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止”。

鲤城区民政局微型消防站延迟1个月完成。本项得分1.5分。

11.补助发放及时性（分值2分）

“补助发放及时性”指标反映和考核高龄补助、救济补助等发放时效目标实现程度。评价标准为“高龄补助、救济补助等发放按时完成得满分，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止”。

鲤城区民政局按期发放补助，未发现不及时情形。本项得分2分。

12.社区服务活动开展及时性（分值2分）

“社区服务活动开展及时性”指标反映和考核开展社区服务活动时效目标实现程度。评价标准为“社区服务活动及时开展得满分，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止”。

鲤城区民政局按期开展社区服务活动。本项得分2分。

13.未成年人保护站质量合格率（分值2分）

“未成年人保护站质量合格率”指标反映和考核未成年人保护站建设质量目标实现程度。评价标准为“未成年人保护站质量合格率=100%（2分）；95%≤质量合格率＜100%（1.5分）；90%≤质量合格率＜95%（1分）；85%≤质量合格率＜90%（0.5分）；质量合格率＜85%（0分）”。

2023年度，鲤城区民政局建设的未成年人保护站未发现质量不合格情形。本项得分2分。

14.微型消防站质量合格率（分值2分）

“微型消防站质量合格率”指标反映和考核微型消防站建设质量目标实现程度。评价标准为“微型消防站质量合格率=100%（2分）；95%≤质量合格率＜100%（1.5分）；90%≤质量合格率＜95%（1分）；85%≤质量合格率＜90%（0.5分）；质量合格率＜85%（0分）”。

2023年度，鲤城区民政局建设的微型消防站未发现质量不合格情形。本项得分2分。

15.应急照明、喷淋及电气改造质量合格率（分值1分）

“应急照明、喷淋及电气改造质量合格率”指标反映和考核应急照明、喷淋及电气改造质量目标实现程度。评价标准为“应急照明、喷淋及电气改造质量合格率=100%（2分）；95%≤质量合格率＜100%（1.5分）；90%≤质量合格率＜95%（1分）；85%≤质量合格率＜90%（0.5分）；质量合格率＜85%（0分）”。

2023年度，鲤城区民政局改造的应急照明、喷淋及电气项目未发现质量不合格情形。本项得分1分。

16.补助发放准确率（分值2分）

“补助发放准确率”指标反映和考核高龄补助、救济补助等发放工作质量目标实现程度。评价标准为“补助发放准确率=100%（2分）；95%≤发放准确率＜100%（1.5分）；90%≤发放准确率＜95%（1分）；85%≤发放准确率＜90%（0.5分）；发放准确率＜85%（0分）”。

2023年度，鲤城区民政局工作人员发放补助由经办人制表，业务和财务进行审核，未发现补助发放不准确情形。本项得分2分。

## （四）效益（分值30分，得分26分）

“效益”设置社会效益、经济效益、服务对象满意度等三个二级指标。社会效益指标权重为20%，从不文明治丧行为发生率、社会稳定性、困难残疾人生活补贴增长率和养老服务设施提档升级等四个方面进行评价；经济效益指标权重5%，通过成本节约率进行评价；服务对象满意度指标权重为5%，通过群众满意度进行评价。

1.不文明治丧行为发生率（分值5分）

不文明治丧行为发生率=不文明治丧行为发生次数/治丧总次数×100%。评价标准为“不文明治丧行为发生率≤20%（5分）；20%＜不文明治丧行为发生率≤25%（4分）；25%＜不文明治丧行为发生率≤30%（3分）；30%＜不文明治丧行为发生率≤35%（2分）；不文明治丧行为发生率＞35%（0分）”。

查阅鲤城区民政局部门提供相关资料，2023年度不文明治丧行为发生率16.93%。本项得分5分。

2.社会稳定性（分值5分）

通过社会稳定性指标反映和考核鲤城区民政局部门整体支出社会效益目标实现程度。评价标准为“无社会稳定性风险（5分）；社会稳定性风险较低（4分）；社会稳定性风险一般（3分）；社会稳定性风险较高（2分）；社会稳定性风险非常高（0分）”。

查阅鲤城区民政局部门提供的相关资料，结合调查情况，鲤城区民政局部门整体支出涉及的社会稳定性风险较低。本项得分4分。

3.困难残疾人生活补贴增长率（分值5分）

困难残疾人生活补贴增长率=（2023年度困难残疾人生活补贴标准金额-2022年度困难残疾人生活补贴标准金额）/2022年度困难残疾人生活补贴标准金额×100%。评价标准为“困难残疾人生活补贴增长率≥5%（5分）；3%≤困难残疾人生活补贴增长率＜5%（4分）；1%≤困难残疾人生活补贴增长率＜3%（3分）；0%≤困难残疾人生活补贴增长率＜1%（2分）；困难残疾人生活补贴增长率＜0%（0分）”。

2023年度鲤城区困难残疾人生活补贴增长率=（2023年度困难残疾人生活补贴标准金额-2022年度困难残疾人生活补贴标准金额）/2022年度困难残疾人生活补贴标准金额×100%=（107-99）/99×100%=8.08%。本项得分5分。

4.养老服务设施提档升级（分值5分）

“养老服务设施提档升级”指标旨在反映和考核鲤城区养老服务设施方面社会目标的实现程度。评价标准为“新建或改扩建长者食堂（2分）；养老服务照料中心转型升级为区域性养老服务中心（2分）；建设1所五星级养老服务照料中心（1分）”。

鲤城区2023年度建设长者食堂2个，在海滨街道金山社区打造嵌入式社区养老服务机构，把社区养老服务照料中心建成了集短期住养、日间照料、居家照护和家庭支持为一体的社区老年人照护综合体，拟建设1所五星级养老服务照料中心尚未完成。本项得分4分。

5.成本节约率（分值5分）

成本节约率=节约成本/项目预算金额×100%，通过成本节约率指标反映和考核鲤城区民政局政府采购项目经济效益目标实际程度。评价标准为“成本节约率≥5%（5分）；3%≤成本节约率＜5%（4分）；1%≤成本节约率＜3%（3分）；0%≤成本节约率＜1%（2分）；成本节约率＜0%（0分）”。

2023年度鲤城区国家地名信息库更新完善服务预算15万元，实际14.69万元，成本节约率=（15-14.69）/15×100%=2.07%；婚姻家庭辅导项目预算14万元，实际13.98万元，成本节约率=（14-13.98）/14×100%=0.14%；闽台养老合作项目试点预算30万元，实际28.5万元，成本节约率=（30-28.5）/30×100%=5%。平均成本节约率=（2.07%+0.14%+5%）/3×100%=2.40%。本项得分3分。

6.群众满意度（分值5分）

“群众满意度”指标主要评价群众对鲤城区民政局部门工作的满意程度。评价标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（3分）；60%≤满意度＜70%（2分）；满意度＜60%（0分）”。

绩效评价工作小组开展问卷调查，问卷调查结果满意度为95.7%，大于90%。本项得分5分。

# 五、存在问题

## （一）个别绩效指标设置不合理

鲤城区“福蕾行动计划”和示范点创建市级补助资金产出数量指标“街道社工派驻人数”目标值“≥60个”，实际派驻社工及志愿者为23人，绩效指标年度目标值与实际相差较大，设置不合理。

## （二）专项资金管理规定不具体

鲤城区民政局制定了《鲤城区民政局财务管理制度》，但与专项资金管理有关的规定不够详细，仅规定“部门预算中区级财政安排的资金，包括我局自己使用的行政事业经费和分配下拨各街道及个人的专项资金”“给个人专项补助及职工个人的工资、奖金、福利、差旅费等可以用现金支付，1000元以上的款项原则上应以转账方式支付”，未根据各项目的实际情况规定资金用途、明确拨付流程，不利于财政专项资金核算和监督。

## （三）固定资产盘点工作不规范

2023年度，鲤城区民政局固定资产共计292项、下属单位鲤城区社会福利院固定资产543项。《鲤城区民政局财务管理制度》第七条第二款规定“每季末固定资产管理员盘点固定资产，对其完好程度及使用情况进行核实，并填制《固定资产盘点表》。做到账账相符、账证相符、账表相符、账实相符”，鲤城区民政局提供的2023年度固定资产盘点表未体现账面数、实盘数和盈亏数，盘点工作不规范。

## （四）个别建设项目完成不及时

鲤城区民政局部门2023年度存在未成年人保护站建设、微型消防站两个项目未及时完成情形，且2021年“福蕾行动计划”试点项目市级补助资金、鲤城区街道社工站建设经费、养老事业省级补助等延至2023年度拨付。

# 六、评价结论

绩效评价工作小组通过从投入、过程、产出与效益四个方面逐项分析评价，鲤城区民政局部门整体支出执行情况较好，在预算执行、预算管理、成本控制等方面基本完成绩效目标要求，在制度保障、职责履行等方面还有改进空间，绩效评价共得分90.78分，评价等级为优。

# 七、改进建议

## （一）强化绩效管理，完善绩效指标体系

建议鲤城区民政局部门进一步强化预算绩效管理，合理编制预算，科学设计绩效指标体系，按照高度关联、重点突出、量化易评的原则科学设置指标，优化部门整体绩效指标和项目支出绩效指标体系，增加绩效指标审核环节，做好绩效监控，积极应用绩效评价结果，提升预算绩效管理水平。

## （二）完善内控制度，精细管理专项资金

建议鲤城区民政局部门完善内部控制管理制度，根据残疾人生活和护理补贴、城市特困人员救助供养金、高龄补贴及重阳节慰问老人等项目具体情况制订专项资金管理办法或细化专项资金管理规定，明确各个项目的具体内容、用途，规定分配方式，建立专项资金收支台账，做到专项资金专门核算、专款专用，同时跟踪监控项目实施进度，确保项目按期完成。

## （三）强化资产管理，细化资产盘点工作

建议鲤城区民政局部门强化固定资产管理工作，按照管理制度要求，细化固定资产盘点工作，必要时聘请具有专业胜任能力的第三方机构开展资产清查，对资产盘盈盘亏情况和资产状况进行分析，根据分析结果采取相应措施，闲置资产进行优化整合后继续使用，确实需要报废的资产经集体决策后履行相关程序后进行处置，推行共享机制，有效提高固定资产使用率，充分发挥资产使用效益。

# 八、其他需要说明的事项

本报告供鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件：

1.泉州市鲤城区民政局部门整体支出绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区民政局部门整体支出绩效评价满意度调查问卷

附件2

泉州市鲤城区民政局部门整体支出绩效评价
满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区民政局部门整体支出进行绩效评价。为了充分了解鲤城区民政局部门整体支出的产出和效益，现需进行满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

泉州市立诚房地产评估有限公司

2024年7月15日

姓名（可匿名）：                                       填写日期：     年   月   日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解残疾人生活和护理补贴政策项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为残疾人生活和护理补贴等发放及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为微型消防站建设质量如何？（建设质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为残疾人生活和护理补贴政策项目经济效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生经济效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为残疾人生活和护理补贴、困难补助等政策是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为残疾人生活和护理补贴政策、养老服务设施项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对鲤城区民政局部门整体支出认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为鲤城区民政局部门整体支出是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为鲤城区民政局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对鲤城区民政局部门整体支出是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |