泉州市鲤城区环卫一体化项目专项资金

绩效重点评价报告

泉立诚绩〔2024〕LC09-06号

| 项目名称： | 环卫一体化项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市鲤城区城市管理局 |
| 项目资金： | 6400万元 |
| 评价年度： | 2023年度 |
| 评价机构： | 泉州市立诚房地产评估有限公司 |

2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯春雷 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 18679221908 |  |
| 2 | 陈国侯 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 13906998403 |  |
| 3 | 冯旭野 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 助理 | 13237915816 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价指标确定原则	3

（三）评价方法及评价标准	3

（四）评价指标体系及评分标准	4

（五）绩效评价工作过程	5

三、评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况（分值20分，得分18分）	6

（二）项目过程情况（分值20分，得分17分）	8

（三）项目产出情况（分值30分，得分27分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分26分）	12

五、主要成效和存在问题	14

（一）主要成效	14

（二）存在主要问题	14

六、改进建议	15

（一）强化采购管理，严格执行政府采购制度	15

（二）加强监督考核，督促供方及时整改到位	15

七、其他需要说明的事项	15

八、附件	16

泉州市鲤城区环卫一体化项目专项资金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金6,400.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《2023年度泉州市鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目主要内容

2020年11月14日，国务院发布《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》，要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民健康为中心，不断完善公共卫生设施，全面改善城乡环境面貌，广泛普及文明健康、绿色环保的生活方式，持续提升卫生城镇覆盖率，深入推进健康城市建设等为总体目标深入开展爱国卫生运动。

泉州市鲤城区环卫一体化项目主要包括清扫保洁主次干道、社区、公厕，清理内沟河及海漂垃圾杂物等。

2.资金投入情况

鲤城区环卫一体化项目年初预算8,000.00万元，全年预算6,400.00万元，实际投入6,400.00万元。

3.项目完成情况

2023年度完成清扫保洁主次干道、社区、公厕，清理内沟河及海漂垃圾杂物等工作任务。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。

2.阶段性目标

每日清扫保洁主次干道、社区、公厕，定期清理内沟河及海漂垃圾杂物，保洁道路241条，清洁面积416.79万平方米。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区环卫一体化项目专项资金管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金6,400.00万元。绩效评价范围覆盖鲤城区环卫一体化项目专项资金决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价类似项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

## （四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益和服务对象满意度等，详见附件《泉州市2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

泉州市立诚房地产评估有限公司组织专业人员，成立鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2023年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2023〕39号）等文件要求，结合2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、城市管理局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效进行分析，完成2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和城市管理局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金相关资料，与鲤城区城市管理局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

2023年度鲤城区环卫一体化项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分88分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（分值20分，得分18分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，通过预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金根据《关于加快推进中心市区区级“环卫+”一体化城市运营改革专题会议纪要》〔2022〕33号等文件立项。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

2023年度鲤城区环卫一体化项目按照规定的程序设立，事前经过集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2023年度鲤城区环卫一体化项目产出时效三级指标“项目完成时间”指标值设定为“≥95%”不合理。本项酌情扣1分，得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效目标表中能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数基本相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

鲤城区环卫一体化项目预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配。本项得分3分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2023年度鲤城区环卫一体化项目预算资金分配依据充分，额度合理，与实际情况基本相适应。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分17分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，2023年度鲤城区环卫一体化项目年初预算8000万元，全年预算数6,400.00万元，实际到位资金6,400.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=6,400.00/6,400.00×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金实际到位6,400.00万元，实际支出6,400.00万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=6,400.00/6,400.00×100%=100%。本项得分4分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评分标准为“资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符扣1分”。

2023年度鲤城区环卫一体化项目专项资金提供的资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评分标准为“制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符扣2分”。

2023年度鲤城区环卫一体化项目采购业务执行政府采购制度，未提供财务管理制度，未制订专项资金管理办法。本项酌情扣1分，得分3分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评分标准为“遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。一项不符扣2分”。

鲤城区城市管理局遵守相关法律法规和管理制度规定，款项支付时经办人、分管领导、领导审批，鲤城区财政局国库支付中心审核后予以支付。鲤城区城市管理局未提供中标通知书，政府采购制度执行不严格。本项酌情扣2分，得分2分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分27分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。其中产出数量指标权重为15%，从保洁道路条数、保洁面积和垃圾清扫转运数量三个方面进行评价；产出质量指标权重为5%，通过保洁质量合格率评价；产出时效权重为5%，通过保洁工作完成及时率评价；产出成本权重为5%，通过资金使用率评价。

1.保洁道路条数（分值5分）

通过“保洁道路条数”反映和考核鲤城区环卫一体化项目保洁道路方面产出数量目标实现程度。评分标准为“保洁道路241条得满分，每少1条扣0.1分，扣完为止”。

2023年度，环卫一体化项目保洁道路241条。本项得分5分。

2.保洁面积（分值5分）

通过“保洁面积”反映和考核鲤城区环卫一体化项目保洁面积方面产出数量目标实现程度。评分标准为“清洁面积416.79万平方米得满分，每少1万平方米，扣1分，扣完为止”。

2023年度，环卫一体化项目清洁面积416.799313万平方米。本项得分5分。

3.垃圾清扫转运数量（分值5分）

通过“垃圾清扫转运数量”反映和考核鲤城区环卫一体化项目垃圾清扫转运方面产出数量目标实现程度。评分标准为“垃圾清理转运350吨以上得满分，每少10吨扣1分，扣完为止”。

2023年度，环卫一体化项目垃圾清理转运每天平均约400吨。本项得分5分。

4.保洁质量合格率（分值5分）

通过“保洁质量合格率”，反映和考核环卫一体化产出质量目标实现程度。评分标准为“保洁质量合格率=100%（5分）；98%≤保洁质量合格率＜100%（4分）；95%≤保洁质量合格率＜98%（3分）；90%≤保洁质量合格率＜95%（2分）；保洁质量合格率＜90%（0分）”。

2023年度，环卫一体化项目存在保洁工作质量不到位、不符合要求情形。本项酌情扣2分，得分3分。

5.保洁工作完成及时率（分值5分）

通过“保洁工作完成及时率”指标反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“保洁工作完成及时率=100%（5分）；95%≤保洁工作完成及时率＜100%（4分）；90%≤保洁工作完成及时率＜95%（3分）；80%≤保洁工作完成及时率＜90%（2分）；保洁工作完成及时率＜80%（0分）”。

环卫一体化项目部分工人在岗率较低，其负责的保洁工作完成不够及时。本项酌情扣1分，得分4分。

- 6.资金使用率（分值5分）

资金使用率=资金使用金额/资金总额×100%。评分标准为“资金使用率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金使用率/95%×分值”。

2023年度鲤城区环卫一体化项目资金使用率=6400/6400×100%=100%。本项得分5分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分26分）

项目效益通过社会效益、生态效益和满意度三个方面进行评价。其中社会效益指标权重为15%，从社会岗位增加率、城市形象和市政考核提升率三个方面进行评价；生态效益指标权重为5%，通过保洁覆盖街道数评价；满意度权重为10%，通过群众满意度评价。

1.社会岗位增加率（分值5分）

通过“社会岗位增加率”指标反映和考核鲤城区环卫一体化项目就业方面社会效益目标实现程度。评分标准为“社会岗位增加率＞0（5分）；社会岗位增加率=0（3分）；社会岗位增加率＜0（0分）”。

经询问，2023年度鲤城区环卫一体化项目保洁人员数与上年度持平。本项得分3分。

2.城市形象（分值5分）

通过“城市形象”指标反映和考核鲤城区环卫一体化项目提升城市形象方面效益目标实现程度。评分标准为“城市形象显著提升（5分）；较显著（4分）；一般（3分）；城市形象未提升（1分）；城市形象落后（0分）”。

通过环卫一体化，鲤城区道路较干净，城市垃圾桶转运较及时，提升鲤城区城市形象较显著。本项得分4分。

3.市政考核提升率（分值5分）

通过“市政考核提升率”指标反映和考核鲤城区环卫一体化项目市政考核目标实现程度。评分标准为“市政考核提升率≥1%（5分）；0.5%≤市政考核提升率＜1%（4分）；0%≤市政考核提升率＜0.5%（3分）；市政考核提升率＜0%（0分）”。

抽查2023年度鲤城区环卫一体化项目2023年11月、12月考核情况，2023年11月份得分85.674分，2023年12月份86.299分，市政考核提升率=86.299/85.674×100%-1=0.73%。本项得分4分。

4.保洁覆盖街道数（分值5分）

通过“保洁覆盖街道数”指标反映和考核鲤城区环卫一体化项目生态效益目标实现程度。评分标准为“保洁覆盖街道8个得满分，每少1个扣1分，扣完为止”。

2023年度鲤城区环卫一体化项目保洁覆盖滨海街道、开元街道、临江街道、鲤中街道、金龙街道、浮桥街道、江南街道、常泰街道共8个街道。本项得分5分。

5.群众满意度（分值10分）

群众满意度指标反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（10分）；80%≤满意度＜90%（8分）；70%≤满意度＜80%（6分）；60%≤满意度＜70%（4分）；满意度＜60%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到49份，问卷调查结果为群众满意度平均93.57%，大于90%，本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

一是建立考核机制，科学制定环卫一体化考评方案，每月定期对环卫一体化工作情况进行考核，并根据考核结果付费。

二是生态效益显著，环卫一体化项目覆盖滨海街道、开元街道、临江街道、鲤中街道、金龙街道、浮桥街道、江南街道、常泰街道共8个街道，日常清扫保洁道路241条，清洁面积416万余平方米，垃圾清理转运每天达400余吨，江南新区177座公厕管护项目纳入环卫一体化作业范畴，维护鲤城区街道干净整洁，提升鲤城区城市形象。

## （二）存在主要问题

1.环卫一体化质量有待提升

根据环卫一体化项目考核情况，结合现场走访调查，鲤城区部分道路清洗不够到位，存在零星垃圾较多、公交车站果皮箱满溢未及时清理情形；个别社区日常保洁不够细致，存在杂物乱堆放、沿街卫生死角清扫不干净情形。

2.个别清扫保洁工作不及时

环卫一体化项目实施时，个别公厕保洁员不在岗，导致未及时清扫公厕，保洁力度不足，甚至出现垃圾桶满溢、蹲位脏污、厕所异味等问题。

# 六、改进建议

## （一）强化采购管理，严格执行政府采购制度

建议鲤城区城市管理局严格按照《福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》（闽财购函〔2021〕2号）等文件规定，对应公开招标的采购项目委托招标代理机构进行招标选择确定供应商。

## （二）加强监督考核，督促供方及时整改到位

建议鲤城区城市管理局进一步加强环卫一体化监督考核工作，按照与供签订的环卫一体化协议，督促供方按照考评结果整改到位，要求主干道全面清洗到位，避免零星垃圾散落、公交车站果皮箱满溢现象，要求供应商深入细致做好社区日常保洁工作，避免杂物乱堆放、沿街卫生死角清扫不干净现象，要求供方做好员工考勤工作，保洁员时时在岗，避免因保洁员不在岗导致未及时清扫公厕，出现垃圾桶满溢、蹲位脏污、厕所异味等现象。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

1.泉州市鲤城区环卫一体化项目专项资金绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区环卫一体化项目绩效评价满意度调查问卷

附件2

泉州市鲤城区环卫一体化项目绩效评价

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区环卫一体化项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

泉州市立诚房地产评估有限公司

2024年07月15日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解鲤城区环卫一体化项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为鲤城区环卫一体化项目资金拨付及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为鲤城区环卫一体化项目保洁质量如何？（质量很好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为鲤城区环卫一体化项目社会效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为鲤城区环卫一体化项目是否能够产生生态效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生生态效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为鲤城区环卫一体化项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对鲤城区环卫一体化项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为鲤城区环卫一体化项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为鲤城区城市管理局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对鲤城区环卫一体化项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |