泉州市鲤城区食品安全抽检经费

绩效重点评价报告

泉立诚绩〔2024〕LC09-08号

| 项目名称： | 食品安全抽检经费 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市鲤城区市场监督管理局 |
| 项目资金： | 150万元 |
| 评价年度： | 2023年度 |
| 评价机构： | 泉州市立诚房地产评估有限公司 |

2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯春雷 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 18679221908 |  |
| 2 | 陈国侯 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 13906998403 |  |
| 3 | 冯旭野 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 助理 | 13237915816 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价指标确定原则	3

（三）评价方法及评价标准	4

（四）评价指标体系及评分标准	4

（五）绩效评价工作过程	5

三、评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况（分值20分，得分16分）	7

（二）项目过程情况（分值20分，得分17分）	8

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分25分）	13

五、主要成效和存在问题	15

（一）主要成效	15

（二）存在主要问题	15

六、改进建议	16

（一）高度重视绩效管理，项目资料完整归档	16

（二）强化专项资金管理，建立监督考评机制	16

七、其他需要说明的事项	17

八、附件	17

泉州市鲤城区食品安全抽检经费

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区食品安全抽检经费开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是鲤城区食品安全抽检经费150万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《泉州市鲤城区食品安全抽检经费绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目主要内容

2015年4月24日，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订通过《中华人民共和国食品安全法》。为认真贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》，切实履行食品安全监管职能，维护食品安全，做好食品安全监督抽检工作，鲤城区市场监督管理局根据《食品安全抽样检验管理办法》规定，结合实际情况，制定了《泉州市鲤城区市场监督管理局2023年食品安全抽检检验工作方案》。

2023年度泉州市鲤城区食品安全抽检项目主要内容为抽样检测鲤城区食品生产经营单位生产销售的食品27类（食用油、油脂及其制品、调味品、粮食加工品、餐饮食品、食用农产品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、肉制品、乳制品、食糖、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、饮料、婴幼儿配方食品、保健食品），抽样食用农产品主要从商场、超市、农贸市场等经销单位抽取；餐饮环节的被抽检单位覆盖了大型餐馆、中型餐馆、小型餐馆、快餐店等各类餐饮单位抽取，网络食品的被抽检单位覆盖网购和外卖餐饮；流通环节的被抽检单位覆盖商场、小食杂店、超市等经销单位抽取；生产环节覆盖食品生产企业及食品加工小作坊抽取。

2.资金投入情况

2023年度鲤城区食品安全抽检经费预算150万元，实际支出149.65万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

紧紧围绕“推进食品安全抽检监测高质量发展”一条主线，压紧压实“食品安全主体、食品安全属地管理”两个责任，牢牢把握“问题导向抽检、严格核查处置、深入预警交流”三大抓手，创新推进食品抽检“提高效率、提升效能、提增效益、提质增效”四项举措，充分发挥抽检监测在食品安全治理体系建设中的技术支撑作用。

2.阶段性目标

完成食品安全监督抽检年度任务1500批次，对不合格批次处置率达到100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对鲤城区食品安全抽检经费进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区市场监督管理局食品安全抽检经费管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区食品安全抽检经费150万元。绩效评价范围覆盖鲤城区市场监督管理局食品安全抽检项目决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价食品安全抽检经费所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

## （四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益和服务对象满意度等，详见附件《泉州市鲤城区食品安全抽检经费绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

泉州市立诚房地产评估有限公司组织专业人员，成立鲤城区市场监督管理局食品安全抽检经费绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2023年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2023〕39号）等文件要求，结合鲤城区食品安全抽检经费具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对鲤城区食品安全抽检经费绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定鲤城区食品安全抽检经费专项资金绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、市场监督管理局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对鲤城区食品安全抽检经费绩效进行分析，完成鲤城区食品安全抽检经费绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和市场监督管理局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市鲤城区食品安全抽检经费绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了鲤城区食品安全抽检经费相关资料，与鲤城区市场监督管理局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对鲤城区食品安全抽检经费决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

鲤城区食品安全抽检经费立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分88分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（分值20分，得分16分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，通过预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

鲤城区食品安全抽检经费根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》《福建省食用农产品安全快速检测管理办法（试行）》等文件立项，立项依据充分。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区食品安全抽检经费按照规定的程序申请设立，审批文件材料符合相关要求，事前通过集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鲤城区市场监督管理局未提供食品安全抽检经费绩效目标申报表。本项酌情扣1分，得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区市场监督管理局未提供食品安全抽检经费绩效目标申报表。本项酌情扣1分，得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

鲤城区市场监督管理局未提供食品安全抽检经费预算编制相关资料。本项酌情扣2分，得分2分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

鲤城区食品安全抽检经费预算资金分配依据充分，额度合理，与实际情况基本相适应。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分17分）

过程情况下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，鲤城区食品安全抽检经费预算资金150万元，实际到位资金150万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=150/150×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

鲤城区食品安全抽检经费实际到位资金150万元，2023年度实际支出149.65万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=149.65/150×100%=99.77%。本项得分4分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经询问了解，鲤城区食品安全抽检经费委托中纺检测（福建）有限公司、厦门泓益检测有限公司进行检测，资金支付符合国家财经法规的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。鲤城区市场监督管理局未提供食品安全抽检经费拨付审批程序和手续相关资料。本项得分2分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评分标准为“制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符扣2分”。

鲤城区市场监督管理局制订了《鲤城区市场监督管理局货物、工程和服务采购相关规定（试行）》《泉州市鲤城区市场监督管理局2023年食品安全抽检检验工作方案》，执行《食品安全抽样检验管理办法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等，未提供财务管理制度、专项资金管理规定。本项得分3分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评分标准为“遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。一项不符扣2分”。

鲤城区食品安全抽检经费遵守相关法律法规和管理制度规定，款项支付时经办人、分管领导、领导审批，鲤城区财政局国库支付中心审核后予以发放。本项得分4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。其中产出数量指标权重为10%，从普通食品监督抽检次数和食用农产品监督抽检次数两个方面进行评价；产出质量指标权重为10%，通过普通食品抽样检测准确率和食用农产品抽样检测准确率两个方面进行评价；产出时效权重为5%，通过食品抽样检测完成及时率评价；产出成本权重为5%，通过成本控制率评价。

1.普通食品监督抽检次数（分值5分）

“普通食品监督抽检次数”指标反映和考核鲤城区食品安全抽检项目普通食品监督抽检数量目标实现程度。评分标准为“普通食品监督抽检次数完成1000批次以上得满分，每少1批次扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区食品安全抽检项目普通食品监督抽样检测实际完成1054批次。本项得分4分。

2.食用农产品监督抽检次数（分值5分）

“食用农产品监督抽检次数”指标反映和考核鲤城区食品安全抽检项目食用农产品监督抽检数量目标实现程度。评分标准为“食用农产品监督抽检次数完成400批次以上得满分，每少1批次扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区食品安全抽检项目食用农产品监督抽样检测实际完成446批次。本项得分5分。

3.普通食品抽样检测准确率（分值5分）

通过“普通食品抽样检测准确率”指标反映和考核鲤城区食品安全抽检经费普通食品抽样检测工作质量目标实现程度。评分标准为“普通食品抽样检测准确率=100%（5分）；98%≤普通食品抽样检测准确率＜100%（4分）；95%≤普通食品抽样检测准确率＜98%（3分）；90%≤普通食品抽样检测准确率＜95%（2分）；普通食品抽样检测准确率＜90%（0分）”。

鲤城区食品安全抽检项目普通食品抽样检测未发现不准确情形。本项得分5分。

4.食用农产品抽样检测准确率（分值5分）

通过“食用农产品抽样检测准确率”指标反映和考核鲤城区食品安全抽检经费食用农产品抽样检测工作质量目标实现程度。评分标准为“食用农产品抽样检测准确率=100%（5分）；98%≤食用农产品抽样检测准确率＜100%（4分）；95%≤食用农产品抽样检测准确率＜98%（3分）；90%≤食用农产品抽样检测准确率＜95%（2分）；食用农产品抽样检测准确率＜90%（0分）”。

鲤城区食品安全抽检项目食用农产品抽样检测未发现不准确情形。本项得分5分。

5.食品抽样检测完成及时率（分值5分）

通过“食品抽样检测完成及时率”指标反映和考核鲤城区食品安全抽检经费产出时效目标的实现程度。评分标准为“食品抽样检测完成及时率=100%（5分）；95%≤食品抽样检测完成及时率＜100%（4分）；90%≤食品抽样检测完成及时率＜95%（3分）；80%≤食品抽样检测完成及时率＜90%（2分）；食品抽样检测完成及时率＜80%（0分）”。

经了解，鲤城区食品安全抽检经费食品抽样检测完成及时率100%。本项得分5分。

- 6.成本控制率（分值5分）

成本控制率＝支出金额/预算金额×100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

鲤城区食品安全抽检经费预算150万元，支出149.65万元，成本控制率=支出金额/预算金额×100%=149.65/150×100%=99.77%。本项得分5分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分25分）

项目效益通过社会效益、经济效益和满意度四个方面进行评价。其中社会效益指标权重为15%，从重大食品安全事件发生数、主体经营规范性和食品安全抽检监测体系健全性三个方面进行评价；经济效益指标权重为5%，通过成本节约率评价；满意度权重为10%，通过群众满意度评价。

1.重大食品安全事件发生数（分值5分）

通过“重大食品安全事件发生数”指标反映和考核食品安全抽检项目安全方面社会效益目标实现程度。评分标准为“未发生重大食品安全事件得满分，反之得0分”。

经询问了解，鲤城区2023年度未发现重大食品安全事件。本项得分5分。

2.主体经营规范性（分值5分）

通过“主体经营规范性”指标反映和考核食品安全抽检项目督促主体规范经营方面社会效益目标实现程度。评分标准为“主体经营非常规范（5分）；较为规范（4分）；一般（3分）；经营较不规范（2分）；经营不规范（0分）”。

2023年度，鲤城区食品安全监督抽检任务数1500批次，抽检涉及食品生产、食品销售、餐饮服务、食用农产品、网络食品等各环节，不合格35批次，抽检合格率为97.67%。总体经营较为规范。本项得分4分。

3.食品安全抽检监测体系健全性（分值5分）

通过“食品安全抽检监测体系健全性”指标反映和考核鲤城区食品安全抽检项目监测体系健全目标实现程度。评分标准为“食品安全抽检监测体系非常健全（5分）；较健全（3-4分）；一般（1-2分）；不健全（0分）”。

鲤城区食品安全抽检监测体系较健全，但未制定食品安全抽检监测承检机构评价管理办法。本项得分4分。

4.成本节约率（分值5分）

“成本节约率”指标反映和考核食品安全抽检经费经济效益目标实现程度。评分标准为“成本节约率≥5%（5分）；3%≤成本节约率＜5%（4分）；1%≤成本节约率＜3%（3分）；0%≤成本节约率＜1%（2分）；成本节约率＜0%（0分）”。

鲤城区食品安全抽检项目成本节约率=（150-149.65）/149.65×100%=0.23%。本项得分2分。

5.服务对象满意度（分值10分）

服务对象满意度通过“群众满意度”指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度=100%（10分）；95%≤满意度＜100%（8分）；90%≤满意度＜95%（6分）；85%≤满意度＜90%（4分）；80%≤满意度＜85%（2分）；满意度＜80%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到45份，问卷调查结果为群众满意度平均94.84%，大于90%。本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

一是抽样检测结果统计分析，能够掌握各类别食品质量情况。2023年度农产品和餐饮环节抽检覆盖了食用油、油脂及其制品、调味品、粮食加工品、餐饮食品、食用农产品共5大类食品，合格率为餐饮食品94.54%、食用农产品95.52%、粮食加工品100%、食用油、油脂及其制品100%、调味品100%；流通环节、网络食品和生产环节覆盖饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品等28个大类计800批次，不合格5批次。

二是制定工作方案，以问题为导向，聚焦食品安全风险较高的重点品种、重点项目和重点区域，坚持常规抽检和专项抽检双轨并行，从而提高食品抽检监测的针对性和靶向性；“检管”有机结合，建立食品抽检发现严重风险快速应对和不合格食品核查处置长效机制，推动食品安全主体责任和属地管理有效落实。

## （二）存在主要问题

1.绩效评价资料提供不全面

鲤城区市场监督管理局未提供食品安全抽检经费绩效目标申报表、预算编制资料等资料，绩效评价资料提供不齐全，无法考核预算额度测算依据是否充分，预算编制是否经过充分论证。

2.未建立检测机构评价机制

鲤城区市场监督管理局2023年度通过政府采购方式确定中纺检测（福建）有限公司、厦门泓益检测有限公司两家企业实施鲤城区食品安全抽检工作，签订合同，但未能对检测机构工作任务完成情况进行监督评价。

3.专项资金管理规定欠缺

鲤城区市场监督管理局制定了《鲤城区市场监督管理局货物、工程和服务采购相关规定（试行）》《泉州市鲤城区市场监督管理局2023年食品安全抽检检验工作方案》等文件方案，但未制订专项资金管理办法，未规定食品安全抽检经费用途、分配和使用。

# 六、改进建议

## （一）高度重视绩效管理，项目资料完整归档

2018年9月，中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见，要求各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度等绩效指标。建议鲤城区市场监督管理局高度重视预算绩效管理，事前开展绩效评估，事中进行绩效监控，事后做好绩效评价工作，对预算编制、预算管理、预算执行等资料归类存档，并做好绩效评价结果应用。

## （二）强化专项资金管理，建立监督考评机制

专项资金管理使用应遵循公开公正、择优高效的原则，建议鲤城区市场监督管理局进一步健全内部控制体系，制订食品安全抽检项目专项资金管理办法，明确项目具体内容、用途，规定分配方式，健全问责机制，建立检测机构监督考评机制，对承检机构抽样检测工作情况进行监督检查，确保承检机构按期保质保量完成食品抽样检测任务。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

1.泉州市鲤城区食品安全抽检经费绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区食品安全抽检项目绩效评价满意度调查问卷

附件2

泉州市鲤城区食品安全抽检项目绩效评价

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区食品安全抽检项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

泉州市立诚房地产评估有限公司

2024年07月15日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解鲤城区食品安全抽检项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为鲤城区食品安全抽检项目资金拨付及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为鲤城区食品安全抽检工作质量如何？（质量很好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为鲤城区食品安全抽检项目社会效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为鲤城区食品安全抽检项目是否能够产生经济效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生经济效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为鲤城区食品安全抽检项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对鲤城区食品安全抽检项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为鲤城区食品安全抽检项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为鲤城区市场监督管理局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对鲤城区食品安全抽检项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |