泉州市鲤城区粮食风险基金项目

绩效重点评价报告

泉立诚绩〔2024〕LC09-09号

| 项目名称： | 粮食风险基金项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市鲤城区发展和改革局 |
| 项目资金： | 1142万元 |
| 评价年度： | 2023年度 |
| 评价机构： | 泉州市立诚房地产评估有限公司 |

2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯春雷 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 18679221908 |  |
| 2 | 陈国侯 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 13906998403 |  |
| 3 | 冯旭野 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 助理 | 13237915816 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价指标确定原则	3

（三）评价方法及评价标准	4

（四）评价指标体系及评分标准	4

（五）绩效评价工作过程	5

三、评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况（分值20分，得分19分）	7

（二）项目过程情况（分值20分，得分19.5分）	9

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	11

（四）项目效益情况（分值30分，得分27分）	13

五、主要成效和存在问题	15

（一）主要成效	15

（二）存在主要问题	16

六、改进建议	16

（一）强化监督管理，严格控制粮食损耗	16

（二）畅通沟通渠道，优化粮储管理机制	16

七、其他需要说明的事项	17

八、附件	17

泉州市鲤城区粮食风险基金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目专项资金（含上级资金）758万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《泉州市鲤城区粮食风险基金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目主要内容

根据《泉州市人民政府关于落实新增地方粮食储备规模的通知》（泉政文〔2020〕20号）文件要求，增加粮食储备规模和应急成品粮储备量，在47万吨粮食储备规模的基础上，增加1.2万吨，使全市储备规模达到48.2万吨；同时，在48.2万吨总储备规模不变的情况下，调整增加1万吨应急成品粮储备，使应急成品粮储备达到2万顿，市、县两级要抓紧落实新增加的粮食储备规模和应急成品粮储备量，确保在2020年12月底前如数储备到位。

2022年3月8日，鲤城区粮食和物资储备局、鲤城区财政局联合发文调整区级应急成品粮油承储单位（文号：泉鲤粮储〔2022〕4号），取消泉州市鲤城粮油供应有限公司200吨应急大米、75吨应急食用油的承储任务，将承储单位调整为泉州市鲤城区粮食购销有限公司。调整后，泉州市鲤城区粮食购销有限公司将承担1200吨区级应急成品粮、400吨应急食用油的承储任务。

鲤城区粮食风险基金主要用于保障区级储备原粮规模和储备食用油规模。

4. 资金投入情况

2023年度鲤城区粮食风险基金年初预算1,372.00万元，调整后预算1,142.00万元，其中一般公共预算1,074.45万元、国有资本经营预算67.55万元，实际支出1,142.00万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

执行国家有关粮食和物资储备工作的方针、政策、法规，负责区级储备粮行政管理，粮食风险基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。

2.阶段性目标

加强对地方储备粮油的监管，落实地方储备任务，确保储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，管理规范。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金1,142.00万元。绩效评价范围覆盖鲤城区风险基金项目决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价粮食风险基金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

## （四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益和服务对象满意度等，详见附件《泉州市鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

泉州市立诚房地产评估有限公司组织专业人员，成立鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2023年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2023〕39号）等文件要求，结合鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、发展和改革局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金绩效进行分析，完成鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和发展和改革局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2023年度泉州市鲤城区粮食风险基金项目绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目相关资料，与鲤城区发展和改革局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分95.5分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（分值20分，得分19分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，通过预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目根据《政府储备粮管理办法》（国粮仓规〔2021〕18号）、泉州市人民政府关于落实新增地方粮食储备规模的通知（泉政文〔2020〕20号）、《鲤城区区级储备粮油财务管理规定》（泉鲤财政〔2020〕82号）、《鲤城区区级粮食风险基金管理暂行规定》的通知（泉鲤财〔2021〕133号）等文件立项。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目泉州市鲤城区人民政府关于调整2023年地方储备粮轮换计划的批复（泉鲤政文〔2022〕99号）。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目编制了绩效目标申报表，其中制定绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。本项得分3分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区发展和改革局2023年度粮食风险基金项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数基本相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

鲤城区发展和改革局粮食风险基金项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。本项酌情扣1分，得分3分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

鲤城区发展和改革局粮食风险基金预算资金分配依据充分，额度合理，与实际情况基本相适应。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分19.5分）

过程情况下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，鲤城区粮食风险基金年初预算1,372.00万元，实际到位资金1,372.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=1,372.00/1,372.00×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

鲤城区粮食风险基金项目实际到位资金1,372.00万元，实际支出1,142.00万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=1,142.00/1,372.00×100%=83.24%。本项得分=83.24%/95%×4=3.5分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评分标准为“资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符扣1分”。

鲤城区粮食风险基金项目提供的料资金支付符合国家财经法规规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评分标准为“制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符扣2分”。

鲤城区粮食风险基金项目执行制度主要有《鲤城区区级粮食风险基金管理暂行规定》《鲤城区区级储备粮油财务管理规定》《鲤城区粮食应急预案》等。本项得分4分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评分标准为“遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。一项不符扣2分”。

鲤城区发展和改革局遵守相关法律法规和管理制度规定，款项支付时经办人、分管领导、领导审批，鲤城区财政局国库支付中心审核后予以发放。本项得分4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。其中产出数量指标权重为10%，从储备原粮吨数和储备食用油吨数两个方面进行评价；产出质量指标权重为10%，通过储备原粮质量合格率和储备食用油质量合格率两个方面进行评价；产出时效权重为5%，通过储备完成及时率评价；产出成本权重为5%，通过资金使用率评价。

1.储备原粮吨数（分值10分）

“储备原粮吨数”指标反映和考核鲤城区粮食风险基金原粮储备数量目标实现程度。评分标准为“储备原粮31600吨及以上得满分，每少1吨扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区粮食风险基金项目储备原粮实际完成31600吨。本项得分5分。

2.储备食用吨数（分值5分）

“储备食用油完成率”指标反映和考核鲤城区粮食风险基金食用油储备数量目标实现程度。评分标准为“储备食用油400吨及以上得满分，每少1吨扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区粮食风险基金项目储备食用油实际完成400吨。本项得分5分。

3.储备原粮质量合格率（分值5分）

通过“储备原粮质量合格率”指标反映和考核鲤城区粮食风险基金原粮储备质量目标实现程度。评分标准为“储备原粮质量合格率=100%（5分）；98%≤储备原粮质量合格率＜100%（4分）；95%≤储备原粮质量合格率＜98%（3分）；90%≤储备原粮质量合格率＜95%（2分）；储备原粮质量合格率＜90%（0分）”。

经询问了解，泉州市鲤城区粮食和物资储备局检查组实地到泉州市区中心粮库、泉州市正泰米业有限公司、康泉食品有限公司、泉港福海粮油工业有限公司等库点，抽检6个样品经检测，合格率100%。本项得分5分。

4.储备食用油质量合格率（分值5分）

通过“储备食用油质量合格率”指标反映和考核鲤城区粮食风险基金食用油储备质量目标实现程度。评分标准为“储备食用油质量合格率=100%（5分）；98%≤储备食用油质量合格率＜100%（4分）；95%≤储备食用油质量合格率＜98%（3分）；90%≤储备食用油质量合格率＜95%（2分）；储备食用油质量合格率＜90%（0分）”。

鲤城区粮食风险基金项目储备食用油完成400吨，质量合格400吨。储备食用油质量合格率400/400×100%=100%。本项得分5分。

5.储备完成及时率（分值5分）

通过“储备完成及时率”指标反映和考核鲤城区粮食风险基金产出时效目标的实现程度。评分标准为“储备完成及时率=100%（5分）；95%≤储备完成及时率＜100%（4分）；90%≤储备完成及时率＜95%（3分）；80%≤储备完成及时率＜90%（2分）；储备完成及时率＜80%（0分）”。

经询问了解，鲤城区粮食风险基金项目均按计划时间储备完成，未发现延期情形。本项得分5分。

- 6.资金使用率（分值5分）

资金使用率=资金使用金额/资金总额×100%。评分标准为“资金使用率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金使用率/95%×分值”。

鲤城区粮食风险基金项目资金使用率=1142/1142×100%×100%=100%。本项得分5分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分27分）

项目效益通过社会效益、经济效益和满意度三个方面进行评价。其中社会效益指标权重为10%，从粮油安全事件发生数、粮油市场价格稳定性两个方面进行评价；经济效益指标权重为10%，从最低收购价和原粮损耗控制率两个方面进行评价；满意度权重为10%，通过群众满意度评价。

1.粮油安全事件发生数（分值5分）

通过“粮油安全事件发生数”指标反映和考核粮食风险基金粮食安全方面社会效益目标实现程度。评分标准为“未发生粮食安全事件得满分，否则得0分”。

经询问了解，鲤城区2023年度未发生粮食安全事件。本项得分5分。

2.粮油市场价格稳定性（分值5分）

通过“粮油市场价格的稳定性”反映和考核粮食风险基金粮油价格方面社会效益目标实现程度。评分标准为“粮油市场价格非常稳定（5分）；粮油市场价格较稳定（4分）；粮油市场价格稳定性一般（3分）；粮油市场价格波动较大（2分）；粮油市场价格波动非常大（0分）”。

根据现场调查了解，结合粮油市场价格实际情况，鲤城区粮油市场价格相对较稳定。本项得分4分。

3.最低收购价（分值5分）

通过“最低收购价”指标反映和考核粮食风险基金经济效益目标实现程度。评分标准为“按照国家粮食保护价收购政策进行收购的得满分，反之得零分”。

鲤城区粮食风险基金项目按照《国家发展改革委等部门关于公布2023年稻谷最低收购价格的通知》（发改价格〔2023〕220号）文件要求实施，2023年生产的早籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤126.00元、129.00元和131.00元。本项得分5分。

4.原粮损耗控制率（分值5分）

原粮损耗控制率=原粮实际损耗/合理损耗×100%。通过“原粮损耗控制率”指标反映和考核鲤城区粮食风险基金原粮损耗控制目标实现程度。评分标准为“各批次原粮损耗控制率均控制在100%以内得满分，每1批次超过100%扣2分，扣完为止”。

查阅鲤城区粮食风险基金项目原粮损耗控制相关资料，P6、P7批次原粮损耗控制率=原粮实际损耗/合理损耗×100%=89.81/85.9751×100%=104.46%。本项得分3分。

5.群众满意度（分值10分）

服务对象满意度通过“群众满意度”指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（10分）；80%≤满意度＜90%（8分）；70%≤满意度＜80%（6分）；60%≤满意度＜70%（4分）；满意度＜60%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到49份，问卷调查结果为群众满意度平均95.43%，大于90%。本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

一是管理制度完善，制定了《鲤城区区级粮食风险基金管理暂行规定》《鲤城区区级储备粮油财务管理规定》，风险基金项目具有较为完善的鲤城区粮食应急预案，并出台了委托代储企业选定和代储费用核定标准的规定，规范委托代储企业的条件、代储费用的核定和标准等，给予储备原粮和食用油管理制度保障。

二是完成战略储备，有效维护原粮等市场价格稳定性。2023年，国家发展改革委等部门发布关于公布2023年稻谷最低收购价格的通知，2023年生产的早籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤126元、129元和131元，维护了籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻等原粮市场价格稳定。

## （二）存在主要问题

1.个别批次原粮损耗控制不到位

2023年度，鲤城区粮食风险基金项目在实施过程中，P6、P7批次原粮实际损耗89.81吨，合理损耗85.9751吨，实际损耗超出合理损耗3.8349吨，占比4.46%。

2.资金拨付申报和审核时间较长

查阅鲤城区发展和改革局粮食风险基金绩效自评报告，资金拨付时申报、审核方面不够及时，与财政部门沟通衔接不够紧密，还存在拖欠、拨付不及时的现象。

# 六、改进建议

## （一）强化监督管理，严格控制粮食损耗

建议鲤城区发展和改革局进一步强化监督管理，督促承担粮储任务的公司加强仓库管理，要求按照《政府储备粮食仓储管理办法》，做到数量、质量、品种、地点“四落实”，实行专仓储存、专人保管，将原粮和食用油控制在合理损耗范围内，对超出合理损耗范围的进行原因分析，并根据具体原因采取相应措施，严格控制粮食损耗。

## （二）畅通沟通渠道，优化粮储管理机制

建议鲤城区发展和改革局根据及时审核承储单位上级主管单位按照区政府确定的储备粮油规模和当年的费用标准测算年度所需费用，包括保管费用（含损耗）、轮换费用（含价差）、贷款利息等；及时审核粮食承储单位储备费用及轮换差价补贴申请，与财政部门保持顺畅沟通，及时拨付资金，提高申报、审核、支付等环节的工作效率。同时，根据鲤城区政府储备原粮与泉州市本级、丰泽、洛江政府储备原粮共同由市储粮公司承储，但各自粮权独立管理的实际情况，进一步优化管理体制机制，改善粮储管理。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

1.泉州市鲤城区粮食风险基金绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区粮食风险基金项目绩效评价满意度调查问卷

附件2

泉州市鲤城区粮食风险基金项目绩效评价

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区粮食风险基金项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

泉州市立诚房地产评估有限公司

2024年07月15日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解鲤城区粮食风险基金项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为鲤城区粮食风险基金资金拨付及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为鲤城区粮食储存质量如何？（质量很好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为鲤城区粮食风险基金项目社会效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为鲤城区粮食风险基金项目是否能够产生经济效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生经济效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为鲤城区粮食风险基金项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对鲤城区粮食风险基金项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为鲤城区粮食风险基金项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为鲤城区城市管理局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对鲤城区粮食风险基金项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |