泉州市鲤城区教育局整体支出

绩效重点评价报告
泉立诚绩〔2025〕LC11-02号
	单 位 名 称：
	鲤城区教育局

	评 价 年 度：
	2024年度

	评 价 机 构：
	泉州市立诚房地产评估有限公司


2025年11月18日
目  录

1一、部门概况


1（一）机构职能


2（二）人员结构


2（三）整体收支情况


2（四）部门目标实现情况


3二、绩效评价工作开展情况


3（一）工作方案设计阶段


3（二）资料采集分析阶段


3（三）评价报告形成阶段


3三、绩效评价指标体系及评价标准


4四、部门整体支出绩效评价分析


4（一）投入情况（分值20分，得分17.5分）


7（二）过程管理（分值20分，得分19.22分）


11（三）产出（分值30分，得分23.91分）


14（四）效益（分值30分，得分30分）


16五、存在问题


16（一）个别绩效指标赋值不合理


17（二）固定资产盘点工作不规范


17（三）部分建设项目完成不及时


17六、评价结论


17七、改进建议


17（一）完善绩效管理，科学合理编制预算


17（二）加强工程监控，督促供方按期交付


18（三）规范资产管理，细化盘点固定资产


18（四）强化采购管理，规范组织项目验收


18八、其他需要说明的事项





2024年度泉州市鲤城区教育局

整体支出绩效重点评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对泉州市鲤城区教育局整体支出资金开展绩效重点评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2024年度泉州市鲤城区教育局整体支出预算数，包括项目支出和基本支出。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、实地调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2024年度泉州市鲤城区教育局整体支出绩效重点评价报告》。
一、部门概况
（一）机构职能

鲤城区教育局部门内设人秘股（行政审核审批股）、计划财务股、教育股、学校安全工作股、德育股，辖44个下属单位，主要职能有：贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件；统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩；指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员结构

鲤城区教育局部门（含下属单位）2024年度编制共2955人，实有在职人数2891人。

（三）整体收支情况
鲤城区教育局部门2024年度部门整体收入预算数 93650.17万元，预算调整后收入107924.50万元，决算数98150.87万元；支出预算数103201.73万元，实际支出97881.18万元。

（四）部门目标实现情况

总体目标：优先确保基本办学条件和基本教育教学需要，为教育教学服务，保障学校正常运转，最大限度地发挥经费的使用效果。以专题研究为载体，促进教师专业化发展。围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。
完成情况：以服务区域经济社会发展和办好人民满意教育为目标，全面落实立德树人根本任务，深入推进优质教育资源过江，不断扩大优质教育资源覆盖面，各项工作有力有序推进，区域高质量教育体系建设迈出坚实步伐。

二、绩效评价工作开展情况

（一）工作方案设计阶段

成立绩效评价工作小组，收集部门整体支出和专项资金年初绩效目标和年度自评报告等材料，按计划与要求对2024年度泉州市鲤城区教育局整体支出绩效评价工作进行调研方案设计。

（二）资料采集分析阶段

绩效评价工作小组收集项目相关政策文件和制度等资料，审查部门整体支出资金拨付、使用及管理情况和制度建设执行情况，比对、分析绩效目标实现程度。

（三）评价报告形成阶段

围绕部门目标设置、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和效益情况逐项开展绩效评价、分析，形成绩效报告，针对评价中发现的问题，提出合理化建议，以改进预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

三、绩效评价指标体系及评价标准

绩效评价工作小组参照《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号），结合泉州市鲤城区教育局整体支出的实际情况，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕投入、过程、产出与效益四个方面设计绩效评价指标以及评价标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、32个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“投入”20分，主要体现目标设置、预算编制与配置、制度保障情况；“过程”20分，主要体现预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、职责履行等情况；“效益”30分，主要体现社会效益、经济效益和服务对象满意度等。绩效评价指标体系及评价标准具体参见《泉州市鲤城区教育局整体支出绩效重点评价指标体系及分值表》。绩效评价方法采用因素分析法、目标预定与实施效果比较法等。

四、部门整体支出绩效评价分析
为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅了泉州市鲤城区教育局整体支出相关资料，与鲤城区教育局部门的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2024年度泉州市鲤城区教育局整体支出投入、过程、产出与效益等方面进行综合评价。

（一）投入情况（分值20分，得分17.5分）

投入设置目标设置、预算编制与配置、制度保障三个二级指标。其中目标设置权重为8%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；预算编制与配置指标权重为10%，从部门预算编制情况、在职人员控制率、职责明确性三方面进行评价；制度保障指标权重为2%，从管理制度健全性进行评价。

1.绩效目标合理性（分值4分）

“绩效目标合理性”主要评价部门（单位）所设立的整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）是否符合客观实际，部门设立的专项资金绩效目标是否依据充分、明确、细化和量化。

查阅鲤城区教育局部门提供的绩效目标申报表等资料，2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）产出数量指标“受益学生数”目标值“≥1500人”，实际8798人，目标值过低。本项酌情扣1分，得分3分。

2.绩效目标明确性（分值4分）

“绩效指标明确性”主要评价部门（单位）依据整体绩效目标（政府绩效考核的年度目标）所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和评价部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

查阅鲤城区教育局提供的绩效目标申报表，鲤城区教育局根据资金预算情况将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本项得分4分。

3.部门预算编制情况（分值4分）

“部门预算编制情况”主要评价部门（单位）在编制年初部门预算时候是否按照区财政局的要求进行编制，用以反映部门编制预算的科学性、合理性情况。

查阅鲤城区教育局部门2024年度部门预算情况，部门预算编制基本符合要求，综合考虑存在预算调整等情况，本项扣0.5分，得分3.5分。
4.在职人员控制率（分值3分）

“在职人员控制率”主要评价部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。评价标准为“在职人员控制率≤100%的，得满分；在职人员控制率≥115%的，得0分；在职人员控制率在100%-115%之间的，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值”。

泉州市鲤城区教育局包括1个机关行政科室及44个下属单位，编制2955人，在职人员2891人，在职人员控制率=2891/2955×100%=97.83%。本项得分3分。

5.职责明确性（分值3分）
“职责明确性”主要评价部门（单位）在整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）中的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门（单位）工作的目的性与计划性。评价标准为“部门（单位）在整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）中的职责设定完全符合‘三定’方案中所赋予的职责（3分）；基本符合（2分）；符合程度一般（1分）；符合程度较低（0分）”。

检查整体支出绩效目标职责履行情况，比对鲤城区教育局部门职能配置、内设机构和人员编制规定，绩效考核的年度目标中的职责设定基本符合“三定”方案中所赋予的职责。本项得分2分。

6.管理制度健全性（分值2分）

“管理制度健全性”主要评价部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价标准为“已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度（1分）；相关管理制度健全（1分）”。
鲤城区教育局部门制定了《鲤城区教育局内部控制规范手册》《鲤城区教育局关于进一步规范财务行为和加强财务管理的若干规定》。本项得分2分。

（二）过程管理（分值20分，得分19.22分）

过程管理设置预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标。其中预算执行权重为6%，从支出预算完成率、支出预算调整率、结转结余率三方面进行评价；预算管理指标权重为12%，从公用经费控制率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、政府采购合规性、基础信息完善性、预决算信息公开性等六方面进行评价；资产管理指标权重为2%，通过资产管理完整性进行评价。

1.支出预算完成率（分值2分）

“支出预算完成率”指标通过对部门（单位）本年度支出预算完成数与支出预算数的比较，反映和评价部门（单位）支出预算的完成程度。支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算数）×100%。评价标准为“完成率≥95%的，得满分；完成率≤85%的，得0分；完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门预算完成率-85%）/10%×该指标分值”。

根据鲤城区教育局提供的2024年收支预算总表、收入支出决算总表数据，支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算数）×100%=97881.18/103201.73×100%=94.84%。本项得分=（94.84%-85%）/10%×2=1.97分。
2.支出预算调整率（分值2分）

“支出预算调整率”指标用于评价部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和评价部门（单位）预算的调整程度。支出预算调整率=（支出预算调整数/支出预算数）×100%。评价标准为“调整率=0的，得满分；调整率≥10%的，得0分；调整率在0-10%之间的，得分=（10%-某部门预算调整率）/10%×该指标分值；特殊事项影响预算调整经提前报批可不予扣分”。

检查鲤城区教育局部门预算情况，存在支出预算调整情形，预算调整经提前报批。本项得分2分。

3.结转结余率（分值2分）

“结转结余率”指标用于衡量部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。评价标准为“结转结余率=0%的，得满分；结转结余率≥50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值”。

鲤城区教育局2024年末结转结余为6553.52万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=6553.52/103201.73×100%=6.35%。本项得分=（50%-6.35%）/50%×2=1.75分。

4.公用经费控制率（分值2分）
“公用经费控制率”指部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。评价标准为“公用经费控制率≤100%的，得满分；公用经费控制率≥105%的，得0分；公用经费控制率在100%-105%之间的，得分=（105%-某部门公用经费控制率）/5%×该指标分值”。

鲤城区教育局2024年预算安排公用经费总额9814.64万元，实际支出公用经费总额9681.2万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=9681.2/9814.64×100%=98.64%。本项得分2分。

5.“三公经费”控制率（分值2分）

“三公经费”控制率指部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。评价标准为“‘三公经费’控制率≤100%的，得满分；‘三公经费’控制率＞100%的，得0分”。

鲤城区教育局2024年“三公经费”预算6万元，实际支出5.14万元。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）=5.14/6×100%=85.67%。本项得分2分。

6.资金使用合规性（分值2分）

“资金使用合规性”指标评价标准“是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；是否按照审计等部门提出的整改意见完善管理等情况；资金的拨付是否完整的审批过程和手续，对下补助资金是否有专门的资金分配办法或方案（包含测算过程）；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。一项不符扣1分，扣完为止”。

检查通政北校区工程款、泉州七中江南PPP可用性服务费、2024年秋季义务教育免费作业本支出相关凭证，附合同、发票等经批准后报支，未发现资金截留、挤占挪用、虚列支出的情况。本项得分2分。

7.政府采购合规性（分值2分）

“政府采购合规性”主要评价部门（单位）本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。评价标准“是否按规定编制政府采购预算；政府采购是否提供了资金来源说明；是否编制了政府采购计划表；是否按规定编制资产购置预算；是否有采购办的正式批复；是否存在政府采购未按照规定公开招标、违规采购等违规行为；是否存在采购物品流程不完整等问题。一项不符扣1分，扣完为止”。

检查通政北校区工程、泉州七中江南PPP、2024年秋季义务教育免作业本项目政府采购情况，未发现不合规情形。本项得分2分。

8.基础信息完善性（分值2分）

“基础信息完善性”主要衡量部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分标准“基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确；一项不符扣1分，扣完为止”。

查阅鲤城区教育局提供的绩效评价资料，基础信息、会计信息较齐全。本项得分2分。
9.预决算信息公开性（分值2分）

“预决算信息公开性”主要评价部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价部门（单位）预决算管理的公开透明情况。评分标准“按规定格式公开预决算信息（1分）；按规定时限公开预决算信息（1分）”。
检查2024年度预决算批复文件及公开情况，鲤城区教育局部门已经按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开预算。本项得分2分。
10.资产管理完整性（分值2分）

“资产管理完整性”主要评价部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门（单位）资产运行情况。评分标准“资产保存完整，有专人保管；资产账务管理合规，账实相符；通用办公设备和办公家具等资产实物量合标；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废有完善的制度。报废处置合规；单位资产管理制度健全、完整、合法；单位房产等重大资产未违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入按照要求收支两条线管理和使用；一项不符扣1分，扣完为止”。
鲤城区教育局资产管理较为规范，提供了固定资产盘点表，但盘点表未体现账面数、实盘数，不规范，本项酌情扣0.5分，得分1.5分。

（三）产出（分值30分，得分23.91分）

“产出”设置产出数量、职责履行两个二级指标。其中产出数量权重为15%，从受益学校数、普通高中生均公用经费受益学生数、修建功能室数、合作办学受益学生数、泉州市第十五中学扩建项目综合楼建筑面积等五个方面进行评价；职责履行指标权重为15%，从免费作业本发放及时性、5G+课堂设备采购安装及时率、西隅中心小学综合楼完成及时性、消防设施采购质量合格率、5G+课堂设备采购质量合格率等五个方面进行评价。
1.受益学校数（分值3分）

2024年度计划受益学校数120所。评价标准为“受益学校数120所及以上得满分，每少1所扣1分，扣完为止”。

鲤城区教育局整体支出2024年度受益学校有泉州实验中学鲤城附属学校等124所。本项得分3分。

2.普通高中生均公用经费受益学生数（分值3分）

2024年度普通高中生均公用经费受益学生计划数≥4500人。评价标准为“普通高中生均公用经费受益学生数4500人及以上得满分，每少1人次扣1分，扣完为止”。

鲤城区教育局2024年度普通高中生均公用经费受益学生5215人。本项得分3分。

3.修建功能室数（分值3分）
2024年度计划修建功能室6间。评价标准为“泉州市西隅中心小学修建功能室6间及以上得满分，每少1间扣1分，扣完为止”。

2024年度泉州市西隅中心小学综合楼建设未完成。本项得分0分。
4.合作办学受益学生数（分值3分）
2024年度合作办学受益学生计划200人。评价标准为“合作办学受益学生200人及以上得满分，每少1人扣1分，扣完为止”。

查阅鲤城区教育局2024年度合作办学经费绩自评表，合作办学受益学生达1000人。本项得分3分。
5.泉州市第十五中学扩建项目综合楼建筑面积（分值3分）

2024年度泉州市第十五中学扩建项目综合楼建筑面积计划6642.43平方米。评价标准为“泉州市第十五中学扩建项目综合楼建筑面积6642.43平方米及以上得满分，每少100平方米个扣1分，扣完为止”。

查阅泉州市第十五中学扩建项目综合楼项目绩效自评报告，2024年度泉州市第十五中学扩建项目综合楼建筑面积6642.43平方米。本项得分3分。
6.免费作业本发放及时性（分值3分）

“免费作业本发放及时性”指标评价标准为“免费作业本发放按时完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止”。

2024年度，鲤城区教育局按时发放免费作业本，未发现不及时情形。本项得分3分。
7.5G+课堂设备采购安装及时率（分值3分）

“5G+课堂设备采购安装及时率”指标评价标准为“5G+课堂设备采购安装及时率100%得满分，未达到100%，得分=5G+课堂设备采购安装及时率/100%×分值”。

抽查泉州市明新中心小学5G+课堂设备采购安装项目自评表，安装及时率97.10%。本项得分=97.10%/100%×3=2.91分。
8.西隅中心小学综合楼完成及时性（分值3分）

“西隅中心小学综合楼完成及时性”指标评价标准为“西隅中心小学综合楼按时完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止”。

2024年度，鲤城区教育局西隅中心小学综合楼未按时完成。本项得分0分。
9.消防设施采购质量合格率（分值3分）

“消防设施采购质量合格率”指标评价标准为“消防设施采购质量合格率=100%（3分）；95%≤消防设施采购质量合格率＜100%（2.5分）；90%≤消防设施采购质量合格率＜95%（2分）；85%≤消防设施采购质量合格率＜90%（1分）；消防设施采购质量合格率＜85%（0分）”。

2024年度，鲤城区教育局采购消防设施未发现质量不合格情形。本项得分3分。
10.5G+课堂设备采购质量合格率（分值3分）

“5G+课堂设备采购质量合格率”指标评价标准为“5G+课堂设备采购质量合格率=100%（3分）；95%≤5G+课堂设备采购质量合格率＜100%（2.5分）；90%≤5G+课堂设备采购质量合格率＜95%（2分）；85%≤5G+课堂设备采购质量合格率＜90%（1分）；5G+课堂设备采购质量合格率＜85%（0分）”。

2024年度，鲤城区教育局采购5G+课堂设备未发现质量不合格情形。本项得分3分。
（四）效益（分值30分，得分30分）

“效益”设置社会效益、经济效益、服务对象满意度等三个二级指标。社会效益指标权重为20%，从民办学校年检合格率、校园普法覆盖率、心理健康教育完成率和义务教育家庭经济困难补助金额等四个方面进行评价；经济效益指标权重5%，通过普通高中生均公用经费补助标准进行评价；服务对象满意度指标权重为5%，通过群众满意度进行评价。

1.民办学校年检合格率（分值5分）

“民办学校年检合格率”指标评价标准为“民办学校年检合格率90%及以上得满分，未达100%的，得分=民办学校年检合格率/90%×分值”。

查阅鲤城区教育局部门民办学校年检情况相关资料，2024年度民办学校年检合格48所、不合格4所，合格率=48/（48+4）×100%=92.31%。本项得分5分。

2.校园普法覆盖率（分值5分）

“校园普法覆盖率”指标评价标准为：组织“学宪法讲宪法”系列活动；开展校园欺凌治理；“守住钱袋子护好幸福家”；毒品预防教育“五个一”；扫黑除恶等宣传教育活动。一项未开展扣1分。

鲤城区教育局充分发挥学校普法宣传主阵地作用，推行学生常态化普法活动，组织“学宪法讲宪法”系列活动，开展校园欺凌治理、“守住钱袋子护好幸福家”、毒品预防教育“五个一”、扫黑除恶等宣传教育活动，在青少年中掀起自觉学法、守法、用法热潮，提高广大青少年的法治观念和法律素质，推进校园法治建设。本项得分5分。
3.心理健康教育完成率（分值5分）

“心理健康教育完成率”指标评价标准为“全面摸排学生心理状况；完善心理台账；发挥心理支持热线功能；对重点个体进行心理疏导与危机干预；持续开展心理健康教育进校园、进社区活动。每少一项扣1分”。

鲤城区教育局全面摸排学生心理状况，完善心理台账，发挥心理支持热线功能，对重点个体进行心理疏导与危机干预，持续开展心理健康教育进校园、进社区活动。本项得分5分。

4.义务教育家庭经济困难补助金额（分值5分）

“义务教育家庭经济困难补助金额”指标评价标准为“义务教育家庭经济困难补助金额4万元及以上得满分，每少0.5万元扣1分，扣完为止”。

查阅鲤城区教育局提供的义务教育家庭经济困难补助相关资料，2024年度鲤城区义务教育家庭经济困难补助金额70.4万元，惠及学生2129人次。本项得分5分。

5.普通高中生均公用经费补助标准（分值5分）

“普通高中生均公用经费补助标准”指标评价标准为“普通高中生均公用经费补助标准1000元/人得满分，反之不得分”。

查阅鲤城区教育局部门提供的普通高中生均公用经费补助相关资料，普通高中生均公用经费补助标准1000元/人。本项得分5分。

6.群众满意度（分值5分）

“群众满意度”指标主要评价群众对鲤城区教育局部门工作的满意程度。评价标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（3分）；60%≤满意度＜70%（2分）；满意度＜60%（0分）”。

鲤城区教育局部门整体支出满意度自评98.5%，绩效评价工作小组满意度调查结果95.98%，平均值97.24%。本项得分5分。
五、存在问题
（一）个别绩效指标赋值不合理

查阅鲤城区2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）绩效目标表和自评表，产出数量指标“受益学生数”目标值“≥1500人”，实际8798人，绩效指标年度目标值与实际相差太大，设置不合理。

（二）固定资产盘点工作不规范

鲤城区教育局部门提供的固定资产盘点报表未体现资产账面数、实盘数和盘盈盘亏数，不规范。

（三）部分建设项目完成不及时

泉州市第十五中学扩建项目综合楼项目、西隅中心小学综合楼建设工程未按进度计划及时完工。

六、评价结论
绩效评价工作小组通过从投入、过程、产出与效益四个方面逐项分析评价，泉州市鲤城区教育局整体支出执行情况较好，公用经费管理、政府采购、成本控制等方面基本完成绩效目标要求，在预算编制、职责履行等方面还有改进空间，绩效评价共得分90.63分，评价等级为优。

七、改进建议 

（一）完善绩效管理，科学合理编制预算
建议鲤城区教育局部门根据以往年度支出情况，结合年度工作计划，逐步完善预算绩效管理，合理编制因公出国（境）等各项费用预算，按照高度关联、重点突出、量化易评的原则设置指标，优化部门整体绩效指标和项目支出绩效指标体系，赋值科学合理，做好绩效监控，积极应用绩效评价结果，提升预算绩效管理水平。
（二）加强工程监控，督促供方按期交付
建议鲤城区教育局加强工程建设等项目进度监控，督促供方按照招标文件和建设工程施工合同等要求保质、保量、按期交付，充分发挥财政资金使用效益。
（三）规范资产管理，细化盘点固定资产
建议鲤城区教育局规范固定资产管理工作，按照管理制度要求，每年定期盘点固定资产时细化固定资产盘点工作，更新固定资产标签，做到账物相符、账卡相符，必要时聘请具有专业胜任能力的第三方机构开展资产清查，对资产盘盈盘亏情况和资产状况进行分析，根据分析结果采取相应措施，闲置资产进行优化整合后继续使用，确实需要报废的资产经集体决策后履行相关程序后进行处置，推行共享机制，有效提高固定资产使用率，充分发挥资产使用效益。
（四）强化采购管理，规范组织项目验收
建议鲤城区教育局进一步强化采购管理，按照规定程序，依据双方合同约定条款，对供应商提供到位的物资的数量、质量组织验收，对不符合采购要求的物资及时退回，必要时按合同约定追究供方违约责任。
八、其他需要说明的事项
本报告供鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件：

1.泉州市鲤城区教育局整体支出绩效重点评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区教育局整体支出绩效重点评价满意度调查问卷

附件2
泉州市鲤城区教育局整体支出绩效重点评价
满意度调查问卷
尊敬的填表人：
我们接受鲤城区财政局委托，正在对泉州市鲤城区教育局整体支出进行绩效重点评价。为了充分了解泉州市鲤城区教育局整体支出的产出和效益，现需进行满意度调查，敬请配合，不胜感谢！
致
礼！
                               泉州市立诚房地产评估有限公司
                               2025年10月24日

姓名（可匿名）：                                       填写日期：     年   月   日 
	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	您了解泉州十五中学扩建项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分）
	10
	
	

	2
	您认为免费作业本发放及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分）
	10
	
	

	3
	您认为消防设施、5G+课堂设备等采购质量如何？（采购质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分）
	10
	
	

	4
	您认为义务教育家庭经济困难补助项目经济效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生经济效益0分）
	10
	
	

	5
	您认为校园普法、心理健康教育等是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分）
	10
	
	

	6
	您认为泉州十五中学扩建项目、免费作业本项目和5G+课堂设备采购项目等是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分）
	10
	
	

	7
	您对泉州市鲤城区教育局整体支出认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分）
	10
	
	

	8
	您认为泉州市鲤城区教育局整体支出是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分）
	10
	
	如存在，请提供说明

	9
	您认为鲤城区教育局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分）
	10
	
	

	10
	您对泉州市鲤城区教育局整体支出是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	


