2010年鲤城区委、区政府为民办实事项目责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目简况 | 工作计划 | 资金安排 | 承办单位 | 责任人 | 协办单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会救助类 |
| ★1 | 实施“关爱女孩”行动 | 开展“安居、成才、致富、亲情、保障”五大工程活动。计划帮扶10户计生困难户修缮、翻建或购买房屋；帮扶就学60人次；帮扶79户计生困难户发展生产；亲情工程帮扶、慰问40人次；将200户计生困难户纳入低保、并给予补助。 | 1-3月调查摸底，细化方案，年底完成。 | 计划投资79.6万元，其中区财政投入59.6万元（从计生专项经费列支），自筹20万元。 | 计生局 | 杨亚义 |  | 费森平 |
| ★2 | 贫困残疾儿童康复救助工程 | 补助20名具有鲤城户籍，持有《残疾人证》或县级以上医疗机构确诊且在有资质的康复机构进行康复的7周岁以下贫困脑瘫、聋儿及14周岁以下贫困孤独症儿童。 | 1月份开始组织实施，年底前完成。 | 计划投资20万元，市区两级各承担10万元，从残疾人就业保障金列支。 | 残联 | 林小凌 |  | 费森平 |
| ★3 | 巩固提升食品放心工程 | 加强常年连片无公害蔬菜基地建设；健全蔬菜科技信息服务体系，引进推广3个以上新优蔬菜品种；加强中心市区批发市场、农贸市场及江南新区小集市主要食品质量安全检验检测；加强肉品品质检验，继续开展生猪产销全程质量监控。 | 2月底下达工作计划，3月份组织实施，11月底全部完成。 | 计划投资230万元（市、区财政按1：1配套资金），争取市级扶持60万元，区财政投入60万元，不足部分由企业自筹。 | 经贸局 | 苗圃 | 农林水局 工商局 卫生局 疾控中心 各街道 | 苏子卿 |
| ★4 | 推行来鲤务工人员住院医疗互助活动 | 推行来鲤务工人员住院医疗互助活动，2010年达到1.5万人。（每位参与职工每人每年缴交36元，职工住院费用可享受最高4万元医疗互助） | 第一季度4000人，第二季度4000人，第三季度4000人，第四季度3000人。 | 计划筹集资金54万元，由企业职工或单位缴纳，部分困难企业特困职工由区送温暖基金补助。 | 总工会 | 连洁 |  | 吴毓舟 |

备注：★号是指承办市级为民办实事项目。

| 序号 | 项目名称 | 项目简况 | 工作计划 | 资金安排 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 老城区特困户危旧房翻修补助 | 补助100户老城区特困户维修及翻建危旧房。 | 年初组织实施，年底完成。 | 计划投资20万元，由区财政投入。 | 建设局 | 苏永津 | 开元街道 鲤中街道 海滨街道 临江街道 | 陈劲松 |
| 支持部队建设类 |
| ★6 | 继续支持驻鲤部队建设 | 帮助驻鲤部队建设“两中心一基地”项目，帮助基层连队建设“四个一好”项目。 | 1-3月份筛选项目，4-6月份落实项目资金，7-9月份组织实施，10月份组织验收。 | 计划投资35万元，由区财政投入。 | 支前办 | 杨小玲 |  | 费森平 |
| 城市建设类 |
| 7 | 小街巷路灯亮化工程 | 计划对刺桐新村主干道、甘棠巷、棋盘园、金山社区主干道、凤楼埕至竹树港等21条小街巷路灯进行亮化改造，总长6193米，计划新装路灯190盏。 | 3月份测量，4月份设计预算，5月份立项，7月份招投标，8月份施工，10月底完成。 | 计划投资93.5万元，由区财政投入。 | 建设局 | 苏永津 | 开元街道 鲤中街道 海滨街道 临江街道 | 陈劲松 |
| 8 | 小街巷路面翻建工程 | 计划对新门后街、笋浯校园路学校边、土地路（交管宿舍路段）、郑厝围巷、相公巷、凤池支巷等6条小街巷进行路面翻建。 | 3月份测量，4月份设计预算，5月份立项，7月份招投标，8月份施工，10月底完成。 | 计划投资67万元，区、街按7：3分担。 |  |  |  |  |
| 9 | 小街巷路面维修工程 | 计划对井亭巷等15条小街巷路面及排水系统进行维修。 | 3月份下达工作计划，4月份组织实施，11月底完成。 | 计划投资30万元，由区财政投入。 |  |  |  |  |
| 10 | 垃圾中转站改造 | 计划对浮桥坂头垃圾中转站进行改造建设。 | 3-4月份完成征地、测量，5-7月份完成设计、立项，8月份招投标，9月份组织施工，年底完成。 | 计划投资330万元，由区财政投入。 | 建设局 | 苏永津 | 浮桥街道 | 陈劲松 |
| 11 | 公厕改造 | 在坂头垃圾中转站旁、五星垃圾中转站旁和东浦泵站旁各配套建设1座一类公厕。 | 3-4月份完成征地、测量，5-7月份完成设计、立项，8月份招投标，9月份组织施工，年底完成。 | 计划投资75万元，由区财政投入。 | 建设局 | 苏永津 | 浮桥街道 江南街道 | 陈劲松 |
|  |  | 计划将涂门水关、新华南路花巷口、临漳门马路头、学府路党校门口等4座公厕改造为一类公厕。 | 3-4月份设计、预算，5月立项，7月招投标，8月份组织施工，10月底完成。 | 计划投资70万元，由区财政投入。 |  |  |  |  |
|  |  | 对棋盘园旧汽车站、新华南路农机厂、二院旁、南菜市场天后宫旁、模范巷等5座公厕进行部分改造，达到二类公厕标准。 | 3-4月份设计、预算，5月立项，7月招投标，8月份组织施工，10月底完成。 | 计划投资25万元，由区财政投入。 |  |  |  |  |
| 12 | 危险道路节点改造工程 | 繁荣大道田中小桥改造工程。（改造桥栏杆及人行道，桥长27米） | 年初组织工程项目报批，3月开工，5月完工。 | 计划投资7.5万元，由区财政投入。 | 交通局 | 张镇川 | 浮桥街道 | 陈财水 |
|  |  | 繁荣大道金浦小桥改造工程。（修复桥台基础、改造人行道及桥栏杆，桥长32米。） | 年初组织工程项目报批，3月开工，5月完工。 | 计划投资17万元，由区财政投入。 |  |  |  |  |
|  |  | 新建龙古路鸿荣轻工门口路段道路护栏。（路段长152米） | 年初组织工程项目报批，3月开工，5月完工。 | 计划投资14万元，由区财政投入。 |  |  | 金龙街道 |  |
|  |  | 宿燕路、龙岭路交通安全设施工程。（设置宿燕路、龙岭路交通安全警示标志、减速带，在龙岭路危险地段设置防撞栏杆，约需增加240米。） | 年初组织工程项目报批，3月开工，7月完工。 | 计划投资18万元，由区财政投入，其中警示标志4万元，设置防撞栏杆需14万元。 |  |  |  |  |
| 13 | 花巷、黑暗巷片区污水、排水管道改造工程 | 在金鱼巷（黑暗巷口）设围堰截污；扩大金鱼巷排水口，同时改造金鱼巷、黑暗巷排污、排水管道及路面。 | 3月底完成现场踏勘、测量、施工图设计，6月组织招投标，12月底完成。 | 计划投资135万元，由区财政投入。 | 建设局 | 苏永津 | 鲤中街道 海滨街道 | 陈劲松 |
| 14 | 西街、新华路北段片区污水管道清淤 工程 | 对西街以北的新街、裴巷、台魁巷管沟及西街两侧边沟进行清淤；局部改造新华路接入口，将污水排入主管网系统。 | 1月底完成现场踏勘、测量、施工方案，5月份组织招投标，10月底完成。 | 计划投资85万元，由区财政投入。 | 建设局 | 苏永津 | 海滨街道 鲤中街道 | 陈劲松 |
| 15 | 江南新区排洪沟渠整治 | 下店社区旧排洪沟清淤整治。建设挡土墙约850米，清淤长约850米。 | 2月份完成设计 ，4月份完成招投标，9月底完工。 | 计划投资100万元，由区财政投入。 | 园区管委会 | 张聪坤 | 常泰街道 | 陈劲松 |
|  |  | 路边社区排洪沟整治工程。建设挡土墙约300米。 | 2月份完成招投标工作，3月初开工，5月底完工。 | 计划投资60万元，由区财政投入。 |  |  |  |  |
| 16 | 锦坑沟清淤工程 | 对锦坑沟水渠进行清淤整治（下库桥至启志桥段，长900米），修复部分破损路面。 | 7月动工，12月底完成。 | 计划投资30万元，由区财政投入。 | 金龙街道 | 谢卫东 | 农林水局 | 费森平 |
| 17 | 向阳新村排水沟改造工程 | 对向阳新村排水沟进行改造（需改造约258米）。 | 元月动工，2月完工。 | 计划投入9.6万元，由区财政投入。 | 临江街道 | 倪著佳 | 建设局 | 吴毓舟 |
| 社会事业类 |
| ★18 | 建设社区服务中心（站） | 建设15个社区服务中心（站）。 | 2-3月份调查摸底确定对象，4-5月份做好相关准备工作，6月份全面建设，12月底完成。 | 计划投资300万元。每个社区服务中心（站）补助资金15万元，其中市财政补助资金10万元，区财政补助资金5万元。所在街道配套5万元。 | 社区办 | 范志华 | 各相关街道 社区 | 费森平 |
| 19 | 建设区政府公开信息及档案服务平台 | 依托区政府政务网（内网）建立区政府公开信息、档案在线利用服务平台及数字档案发布平台，实现档案馆和各街道、区直单位的数据链接，达到全区信息资源共享，及时为群众提供公开及依申请公开信息。 | 年初组织实施，7月份完成。 | 计划投资23万元，由区财政投入。 | 档案局 | 苏卫红 | 发改局 | 陈劲松 |
| 20 | 建立社区卫生信息平台，全面开展社区医生联系家庭责任制工作 | 建立社区卫生服务信息综合管理平台，搭建卫生专网；在江南、浮桥、开元、鲤中、海滨等五个社区卫生服务中心开展社区医生联系家庭责任制工作，实行“五统一”，在常泰社区卫生服务中心开展居民健康档案建档工作。 | 1月份完成项目摸底和报批手续，2月份开始逐步实施，年底完成。 | 计划投资160万元，其中区财政投入80万元，自筹80万元。 | 卫生局 | 郭志文 |  | 陈建通 |
| 21 | 加强食品安全检测评估体系建设 | 补充食品检验样品前处理、农残等检测仪器及进行实验室改造，提升食品有害因素的快速监测和评估能力。 | 2-4月份市场调查检测仪器设备，5-6月份公开招投标采购，10月份完成。 | 计划投资70万元，其中区财政投入50万元，自筹20万元。 | 卫生局 | 郭志文 | 疾控中心 | 陈建通 |
| 22 | 建设“三小”经营单位网格化管理系统 | 制作“三小”经营单位分布图，购置设备、软件，建成网格化管理系统。 | 一季度完成调查、摸底，二季度系统安装、制定管理方案，三季度数据录入，四季度试运行。 | 计划投资15万元，由区财政投入。 |  |  | 卫监所 | 陈建通 |
| 23 | 校舍抗震加固工程 | ★通政中心小学通政楼抗震加固（1981平方米）。 | 1-4月完成检测、设计，5-7月完成审计、招投标，8月动工，年底完成。 | 计划投资129万元，其中，市财政补助30万元，区财政投入99万元。 | 教育局 | 陈少青 | 发改局 | 陈建通 |
|  |  | 泉州十五中职高楼抗震加固（1622平方米）。 | 1-4月完成检测、设计，5-7月完成审计、招投标，8月动工，年底完成。 | 计划投资105万元，由区财政投入。 |  |  |  |  |
| 社会投资类 |
| 24 | 建设社区便民信息服务站 | 建设社区便民信息服务站，为社区提供电子化信息发布平台，方便居民即时办理缴费等业务，及时获取有效的民生资讯，营造便捷、高效的生活环境。 | 年初组织实施，年底完成。 | 计划投资500万元，由企业自筹。 | 移动泉州分公司市区营销服务部 | 林可炜 | 各相关街道 | 苏子卿 |
| 25 | 无线城市建设 | 完善鲤城辖区3G网络通讯信号的覆盖，实现城区信号全覆盖；在全区热点区域进一步完善无线宽带WLAN网络信号的覆盖；积极配合区重点项目建设做好基础电信网络和无线网络的覆盖，将鲤城区打造成为能够随时随地高速接入互联网的优质无线城区。 | 年初组织实施，年底完成。 | 计划投资2000万元，由企业自筹。 |  |  |  |  |
| 26 | 电子化就业信息平台建设 | 综合应用语音查询、短信查询和网络查询三大功能，打造电子化就业信息平台，为广大外来人员、大学生提供及时、有效的就业信息，促进辖区居民就业，改善招商引资环境。 | 年初组织实施，年底完成。 | 计划投资100万元，由企业自筹。 |  |  |  |  |
| 27 | “数字鲤城”信息化建设 | 建设电话平安联防平台。对原有固话系统进行升级改造，开通电话平安联防业务，实现报警互助。 | 1月起在全区居民用户中推广，4月份起在企事业单位推广。 | 计划投资300万元，由企业自筹。 | 电信局 | 张丽珍 | 综治办 | 苏子卿 |
|  |  | 建设企业协同办公应用平台。在企业协同办公系统内嵌入工作流引擎，实现信息化管理产品与信息化通信手段无缝对接，帮助企业提高工作效能。 | 1月起在第一阶段试用的基础上，增至20家企业，5月起增至30家。 | 计划投资200万元，由企业自筹。 |  |  | 科技局 |  |